**INFORME DE GESTIÓN**

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE ACACÍAS 2.012 – 2.015**

**“LA DECISIÓN CORRECTA”**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA**

**INFORME DE GESTION SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA**

1. **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.**

A la Secretaria de Planeación y Vivienda le corresponde el cumplimiento de las siguientes metas del Plan de Desarrollo Municipal, para las cuales se explica el avance alcanzado:

**1.1 META:** REFORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

La administración municipal suscribió el contrato DOAC 438 DE 2014, con la Universidad de los Andes cuyo Objeto es la Reformulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, dicho contrato se encuentra en ejecución a la fecha con un porcentaje de ejecución del 75%

**1.2 META:** CREACION E IMPLANTACION DEL ESTATUTO DE VALORIZACION U PLUSVALIA.

En la reformulación el PBOT se determinan los sitios del municipio que se van a afectar como zonas generadoras de plusvalía, el cual es el primer paso para que la administración municipal pueda avanzar en la implantación del estatuto de Valorización y plusvalía.

1. **GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA POR AREAS.**

**2.1 OFICINA DEL SISBEN.**

La presente administración recibió la oficina del Sisben con 16.449 hogares encuestados y un total de 50.488 personas incluidas en el registro, la cual se ha venido incrementando año a año y para el 2015 tenemos un total de 23.839 hogares y un total de 66.212 personas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **HOGARES** | **PERSONAS** | **INCLUIDOS** |
| 2011 | 16449 | 50488 |  |
| 2012 | 17941 | 54033 | 3545 |
| 2013 | 20325 | 59609 | 5576 |
| 2014 | 22989 | 64185 | 4576 |
| 2015 | 23839 | 66212 | 1961 |

El mayor incremento de personas se dio en el año 2013 y el menor en el 2015 se presume que obedece a la disminución de la actividad de la empresa petrolera lo que ha generado que muchas familias se desvinculen o busquen otras zonas del departamento y del país para laborar.

**2.2 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.**

El Banco de Programas y proyectos durante este cuatrenio registró y actualizó un gran número de proyectos para poder dar cumplimiento al plan de desarrollo así:

***2.2.1 PROYECTOS REGISTRADOS BPPIM AÑO 2012.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *SECTOR* | *Número de Proyectos Radicados* | *Valor* | *Participación porcentual* |
| *VIVIENDA* | *9* | *$ 89.490.654.288,00* | *35,72528707* |
| *EDUCACION* | *22* | *$ 44.093.826.516,00* | *17,60255999* |
| *TRANSPORTE Y MOVILIDAD* | *11* | *$ 32.689.923.541,00* | *13,05004318* |
| *SALUD* | *18* | *$ 21.738.627.871,00* | *8,678210339* |
| *INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO* | *22* | *$ 16.236.661.733,00* | *6,481787469* |
| *SERVICIOS PUBLICOS* | *11* | *$ 15.721.435.726,00* | *6,276105689* |
| *CONSERVACION, MANEJO Y MITIGACION AMBIENTAL* | *8* | *$ 14.580.738.076,00* | *5,820731312* |
| *ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS* | *4* | *$ 11.474.835.982,00* | *4,580833751* |
| *CULTURA TURISMO RECREACION Y DEPORTE* | *10* | *$ 3.406.331.318,00* | *1,359830981* |
| *ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA* | *2* | *$ 812.973.065,00* | *0,324544461* |
| *EQUIPAMIENTO MUNICIPAL* | *4* | *$ 250.661.384,00* | *0,100065755* |
| *PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES* | *2* | *$ 50.460.992,00* | *0,020144376* |
| ***TOTAL*** | ***121*** | ***$ 250.496.669.500,00*** | ***100*** |

***2.2.1 PROYECTOS REGISTRADOS BPPIM AÑO 2013.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *SECTOR* | *Número de Proyectos Radicados* | *Valor* | *Participación porcentual* |
| *TRANSPORTE Y MOVILIDAD* | *21* | *$ 87.874.553.359,00* | *32,83361947* |
| *VIVIENDA* | *4* | *$ 62.807.594.288,00* | *23,46755201* |
| *SERVICIOS PUBLICOS* | *14* | *$ 27.156.618.232,00* | *10,14685179* |
| *SALUD* | *18* | *$ 25.359.451.145,00* | *9,475354777* |
| *EDUCACION* | *20* | *$ 21.496.182.799,00* | *8,031875659* |
| *SEGURIDAD CIUDADANA* | *3* | *$ 19.250.075.152,00* | *7,192635618* |
| *VIVIENDA* | *10* | *$ 5.861.099.043,00* | *2,189952476* |
| *CULTURA TURISMO RECREACION Y DEPORTE* | *13* | *$ 5.333.128.116,00* | *1,992680389* |
| *CONSERVACION, MANEJO Y MITIGACION AMBIENTAL* | *6* | *$ 4.777.655.218,00* | *1,785132412* |
| *EQUIPAMIENTO MUNICIPAL* | *5* | *$ 2.783.402.068,00* | *1,039995776* |
| *PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES* | *5* | *$ 2.064.118.364,00* | *0,771241211* |
| *ESPACIO PUBLICO Y ANDENES PARA LA GENTE* | *3* | *$ 1.455.105.019,00* | *0,543688277* |
| *ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA* | *3* | *$ 822.855.852,00* | *0,307453465* |
| *ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS* | *4* | *$ 594.062.500,00* | *0,221966671* |
| ***TOTAL*** | ***129*** | ***$ 267.635.901.155,00*** | ***100*** |

***2.2.3 PROYECTOS REGISTRADOS BPPIM AÑO 2014.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *SECTOR* | *Número de Proyectos Radicados* | *Valor* | *Participación porcentual* |
| *SERVICIOS PUBLICOS* | *3* | *$ 48.808.332.947,00* | *31,03046529* |
| *TRANSPORTE Y MOVILIDAD* | *8* | *$ 34.630.852.970,00* | *22,01696752* |
| *EDUCACION* | *13* | *$ 33.638.869.687,00* | *21,38630261* |
| *SALUD* | *7* | *$ 10.770.625.912,00* | *6,847550682* |
| *CONSERVACION, MANEJO Y MITIGACION AMBIENTAL* | *7* | *$ 8.987.029.093,00* | *5,713608261* |
| *INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO* | *10* | *$ 6.346.632.333,00* | *4,034945315* |
| *SEGURIDAD CIUDADANA* | *3* | *$ 4.815.609.088,00* | *3,061579481* |
| *CULTURA TURISMO RECREACION Y DEPORTE* | *10* | *$ 4.552.214.189,00* | *2,894123111* |
| *ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS* | *5* | *$ 1.707.579.514,00* | *1,085613535* |
| *VIVIENDA* | *1* | *$ 1.503.310.200,00* | *0,955746943* |
| *EQUIPAMIENTO MUNICIPAL* | *4* | *$ 738.938.461,00* | *0,46978872* |
| *PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES* | *1* | *$ 417.612.126,00* | *0,265501766* |
| *ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA* | *1* | *$ 374.050.200,00* | *0,237806765* |
| ***TOTAL*** | ***73*** | ***$ 157.291.656.720,00*** | ***100*** |

***2.2.4 PROYECTOS REGISTRADOS BPPIM AÑO 2015.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *SECTOR* | *Número de Proyectos Radicados* | *Valor* | *Participación porcentual* |
| *SERVICIOS PUBLICOS* | *4* | *$3.575.124.315,75* | *5,41* |
| *TRANSPORTE Y MOVILIDAD* | *14* | *$53.121.429.552,00* | *18,92* |
| *EDUCACION* | *8* | *$21.614.718.720,00* | *10,81* |
| *SALUD* | *8* | *$11.406.330.807,67* | *10,81* |
| *CONSERVACION, MANEJO Y MITIGACION AMBIENTAL* | *6* | *$6.023.555.136,00* | *8,11* |
| *INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO* | *8* | *$6.898.177.762,00* | *10,81* |
| *SEGURIDAD CIUDADANA* | *1* | *$5.180.624.949,00* | *1,35* |
| *CULTURA TURISMO RECREACION Y DEPORTE* | *14* | *$10.371.368.176,31* | *18,92* |
| *ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS* | *0* | *$0,00* | *0* |
| *VIVIENDA* | *0* | *$0,00* | *0* |
| *EQUIPAMIENTO MUNICIPAL* | *2* | *$585.918.867,00* | *2,7* |
| *PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES* | *1* | *$107.879.216,00* | *1,35* |
| *ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA* | *3* | *$1.928.902.309,00* | *4,05* |
| *SECTOR ESPACIO PÚBLICO Y ANDENES PARA LA GENTE* | *2* | *$2.491.162.287,00* | *2,7* |
| *SECTOR INNOVACION Y DESARROLLO* | *1* | *$1.597.500.000,00* | *1,35* |
| *SECTOR SOCIAL PARTICIPATIVO* | *2* | *$125.988.897,00* | *2,7* |
| ***TOTAL*** | ***74*** | ***$125.028.680.994,72*** | ***100*** |

En el año 2015 se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales N. 162 para la REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, la ejecución del contrato se encuentra en un 90%.

* 1. **AREA DE URBANISMO.**

Durante la presente administración el área de urbanismo expidió un alto número de licencias de urbanismo que han fortalecido los ingresos corrientes del municipio así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AÑO** | **NO. RESOLUCIONES** | **IMPUESTO RECAUDADO** |
| 2012 | 292 | 357.741.708 |
| 2013 | 394 | 550.183.104 |
| 2014 | 835 | 487.450.248 |
| 2015 | 545 | 373.162.531 |
| **TOTAL** | 2.066 | 1.768.537.591 |

Durante la presente administración se recaudó la suma de Mil setecientos sesenta y ocho millones quinientos treinta y siete mil quinientos noventa y un pesos ($1.768.537.591.oo) por concepto de impuesto de Delineación urbana.

# **INFORME DE GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2012-2015**

# **CONFORMACIÓN DEL OCAD MUNICIPAL.**

# **3.1.1 DELEGADOS DEL OCAD MUNICIPAL.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE** | **ENTIDAD** | **CARGO** | **NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA** |
| 1 | Edgardo Rodríguez Leal | Departamento Nacional de Planeación | Delegado del Gobierno Nacional | Gobierno Nacional |
| 2 | Alan Edmundo Jara Urzola | Gobernación del Meta | Delegado del Gobierno Departamental | Gobierno Departamental |
| 3 | Arcenio Vargas Álvarez | Alcaldía de Acacias | Delegado del Gobierno Municipal | Gobierno Municipal |

* + 1. **SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Sandra Patricia Ramos Lozano | Secretaria de Planeación y Vivienda municipio de Acacias |

* 1. **APROBACIONES Y SALDOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1 APROBACIONES Y SALDOS CON CORTE A 9 DE NOVIEMBRE DE 2015** | | |
|  | **Regalías directas** | **Regalías Específicas** |
| **(1)** Apropiación ajustada 2012 (Decreto 1399 de 2013) | $25.921.390.366,00 | $899.590.345,58 |
| **(2)** Apropiación ajustada 2013-2014 (Recaudo neto 2013-2014 + mayor recaudo 2012 que financia menor recaudo 2013-2014) | $27.072.409.926,78 | $2.506.183.206,49 |
| **(3)** Compensación 2013 (Decreto 745 de 2014) | $981.971.259,00 | No aplica |
| **(4)** Asignación presupuestal Ley 1744 de 2015 con aplazamiento del decreto 1450 de 2015 | $9.359.623.724,88 | $0 |
| **(5)** Saldo de mayor recaudo 2012 (Disponibilidad 2015) | $0 | $111.159.827,00 |
| **(6)** Compensación anticipada 2015 (Decreto 724 de 2015) | $1.387.957.842,28 | No aplica |
| **(7)** Compensación 2014 (Decreto 1490 de 2015) | $5.885.274.375,64 | No aplica |
| **(8)** Rendimientos financieros cuenta única SGR (Ley 1744 de 2015) | $2.912.825.653,47 | No aplica |
| **(9)** Desahorro FAE (Ley 1744 de 2015) | $0 | No aplica |
| **(10)** Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET | $3.015.570.157,00\* | No aplica |
| **(11)** Rendimientos financieros generados por anticipos | $13.472.692,87 |  |
| **TOTAL RECURSOS POR FUENTE** | **$76.550.495.997,92** | **$3.516.933.379,00** |
| **SUBTOTAL APROBACIONES FUENTE DE ASIGNACIONES DIECTAS Y ESPECIFICAS** | $53.573.237.669,75 | $0 |
| **SALDO** | | |
|  | **Regalías directas** | **Regalías Específicas** |
| **Saldos disponible con corte a 09 de nov.(Total Asignaciones – Aprobaciones)** | **$22.977.258.328,17** | **$3.516.933.379,00** |

\*Corte septiembre de 2015.

Del total aprobaciones que se presenta en el cuadro anterior, se debe adicionar la aprobación de UN proyecto cuya fuente de financiación es INCENTIVO A LA PRODUCCION, el cual suma **$ 3.599.846.042,96.**

|  |
| --- |
| **TOTAL APROBACIONES RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** |
| **$57.173.083.712,71** |

A continuación se presenta un resumen de la cantidad de proyectos aprobados por sector de inversión, así como el valor de los proyectos aprobados y del servicio a la deuda:

**3.3 SALDO RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

|  |  |
| --- | --- |
| RECURSOS DISPONIBLES DE FUNCIONAMIENTO DEL SGR, BIENIO 2015-2016 | $35.227.085,00 |

* 1. **INFORME DEL ESTADO DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD.**

A continuación se realiza un breve recuento de los proyectos aprobados por el OCAD municipal de Acacias, relacionando su estado actual:

**3.4.1 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2012500060001 | |
| **SECTOR** | Comunicaciones | |
| **VALOR TOTAL** | $ 15.281.432.328,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $11.864.189.380. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $3.417.242.948,00 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 13 Contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $12.606.534.385,00 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 80% |
| **OBSERVACIONES** | El proyecto presentó un ajuste por incremento en el valor, el cual no fue aprobado por el OCAD municipal, dicho valor es $92.200.000. Aunque la fuente de financiación no es SGR, dicho ajuste debió ser sometido a aprobación por parte del OCAD municipal. | |

**3.4.2 PROYECTO ESTUDIOS CATASTRO Y MODELACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2012500060004 | |
| **SECTOR** | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - (Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 972.250.202 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 972.250.202. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 1 Contrato |
| Valor de los contratos suscritos | $ 971.993.000 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 100% |
| **OBSERVACIONES** | El proyecto se encuentra en estado TERMINADO, en la actualidad se encuentra en proceso de cierre. | |

**3.4.3** **PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2012500060005 | |
| **SECTOR** | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - (Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 615.500.000,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $615.500.000,00. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 2 contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $592.422.493 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 100% |
| **OBSERVACIONES** | El proyecto se encuentra en estado TERMINADO, en la actualidad se encuentra en proceso de cierre. | |

* + 1. **PROYECTO REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2012500060008 | |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $5.970.874.435,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $5.970.874.435,00. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 4 contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $5.970.739.787,50 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 100% |
| **OBSERVACIONES** | El proyecto se encuentra en estado TERMINADO, en la actualidad se encuentra en proceso de cierre. | |

* + 1. **PROYECTO SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, LÚDICAS, DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2012500060011 | |
| **SECTOR** | EDUCACION - (Educación - Preescolar y Básica y Media) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $7.098.780.564,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $7.098.780.564,00. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 2 contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $6.800.034.018,00 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 100% |
| **OBSERVACIONES** | El proyecto se encuentra en estado TERMINADO, en la actualidad se encuentra en proceso de cierre. | |

* + 1. **PROYECTO CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 60 X 40 ML EN LA VEREDA MONTELIBANO DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2013500060001 | |
| **SECTOR** | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - (Medio Ambiente y Riesgo - Control de la contaminación y manejo de residuos) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $621.346.379,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $621.346.379,00. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 2 contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $621.219.461,00 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 100% |
| **OBSERVACIONES** | El proyecto se encuentra en estado TERMINADO, en la actualidad se encuentra en proceso de cierre. | |

* + 1. **PROYECTO REHABILITACIÓN DE REDES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO ASFALTICO PARA LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 23 Y 42 DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2013500060002 | |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $4.402.301.297,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $4.402.301.297,00. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 2 Contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $4.399.921.244,00 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 90% |
| **OBSERVACIONES** |  | |

**3.4.8 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2014500060003 | |
| **SECTOR** | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - (Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $2.917.455.981,00 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $2.917.455.981,00. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 2 Contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $4.912.294.711,00. Los contratos de Obra y de Interventoría incluyen un producto adicional referente a la pavimentación de la misma vía, componente que se financia con otro proyecto de inversión (recursos de Ecopetrol)  En los contratos el valor del componente de redes de servicios públicos asciende a un valor de $ 2.778.529.506,00 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 63% |

**3.4.9 PROYECTO CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS LOMA DEL PAÑUELO Y BRISAS DEL GUAYURIBA DEL MUNICIPIO ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2014500060004 | |
| **SECTOR** | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - (Vivienda y Desarrollo Urbano - Agua potable y saneamiento básico) | |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $1.082.580.803,41 | |
| **RECURSOS DEL SGR** | $1.082.580.803,41. Asignaciones directas. | |
| **OTRAS FUENTES** | $0 | |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Cantidad de contratos suscritos | 2 Contratos |
| Valor de los contratos suscritos | $1.082.580.802,00 |
| % de ejecución física del proyecto (base GESPROY-SGR) | 0% |

**3.4.10 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060001 |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 4.513.136.812,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 600.253.175,00. Asignaciones directas. |
| **OTRAS FUENTES** | $ 3.912.883.637,00. Recursos de ECOPETROL |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. La Secretaria Técnica del OCAD del municipio de Acacias, certifica que cumple con los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección del que trata el artículo 24 del Acuerdo 017 de 2013. |

**3.4.11 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 47 SOBRE EL RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060002 |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 4.830.459.445,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 22.422.533,00. Asignaciones directas. |
| **OTRAS FUENTES** | $ 4.808.036.912,00. Recursos de ECOPETROL |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. La Secretaria Técnica del OCAD del municipio de Acacias, certifica que cumple con los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección del que trata el artículo 24 del Acuerdo 017 de 2013. |

**3.4.12 PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE DEL ESPACIO PÚBLICO EN ANDENES, ZONAS VERDES Y CICLORUTA EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 23 Y 42 DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060003 |
| **SECTOR** | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - (Vivienda y Desarrollo Urbano - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 1.305.662.287,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 1.305.662.287,00. Asignaciones directas. |
| **OTRAS FUENTES** | N/A |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. La Secretaria Técnica del OCAD del municipio de Acacias, certifica que cumple con los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección del que trata el artículo 24 del Acuerdo 017 de 2013. |

**3.4.13 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060004 |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 3.268.091.292,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 3.268.091.292,00. Asignaciones directas. |
| **OTRAS FUENTES** | N/A |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. La Secretaria Técnica del OCAD del municipio de Acacias, certifica que cumple con los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección del que trata el artículo 24 del Acuerdo 017 de 2013. |

**3.4.14 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060005 |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 4.231.643.115,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 4.231.643.115,00. Asignaciones directas. |
| **OTRAS FUENTES** | N/A |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. La Secretaria Técnica del OCAD del municipio de Acacias, certifica que cumple con los requisitos previos a la expedición del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección del que trata el artículo 24 del Acuerdo 017 de 2013. |

**3.4.15 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PATINODROMO CANCHAS SINTÉTICAS FUTBOL Y TENIS Y OBRAS MEJORAMIENTO EN EL COLISEO OMAR ARMANDO BAQUERO SOLER DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060006 |
| **SECTOR** | CULTURA, DEPORTE Y RECREACION - (Deporte  - Infraestructura deportiva) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 3.599.846.042,96 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 3.599.846.042,96. Incentivo a la producción. |
| **OTRAS FUENTES** | N/A |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. |

**3.4.16 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS VILLA LUCIA, LA TIZA, MANCERA Y SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060007 |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $ 4.408.435.358,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $ 4.408.435.358,00. Asignaciones directas. |
| **OTRAS FUENTES** | N/A |
| **ESTADO DE EJECUCIÓN** | Sin contratar. |

* 1. **INFLEXIBILIDADES APROBADAS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA ADQUIRIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | $2.774.602.859,00 | DE ESTE PAGO, QUEDO UN SALDO SIN COMPROMETER POR VALOR DE $1.297.925 |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA ADQUIRIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | $1.416.848.009,34 |  |

A continuación se presenta un resumen del estado actual de los proyectos aprobados por el OCAD del municipio de Acacias:

* 1. **INICIATIVAS DE INVERSIÓN ULTIMO TRIMESTRE DE 2015.**

A continuación se presentan las iniciativas de inversión de los saldos del Sistema General de Regalías para aprobación de nuevos proyectos o el ajuste de proyectos previamente aprobados:

* + 1. **AJUSTE POR INCREMENTO EN EL VALOR APROBADO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS VILLA LUCIA,LA TIZA,MANCERA Y SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015500060007 |
| **VALOR APROBADO DE PROYECTO** | $4.408.435.358,00 |
| **RECURSOS DEL SGR** | $4.408.435.358,00. |
| **VALOR SOLICITADO PARA EL AJUSTE** | $178.372.513,00. Asignaciones directas. |
| **VALOR AJUSTADO DEL PROYECTO** | $4.586.807.871,00 |
| **OBSERVACIONES** | Sesión de OCAD convocada, programada para el día 11 de noviembre de 2015. |

* + 1. **APROBACIÓN COFINANCIACIÓN DE PROYECTO APROBADO POR EL OCAD DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO NUEVA JERUSALÉN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015005500041 |
| **SECTOR** | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| **VALOR TOTAL** | $ 15.926.183.621,00 |
| **APORTE DEPARTAMENTO DEL META** | Asignaciones directas $1.000.000,00 |
| Propios- Cerdito- Renta Pignorada Asignaciones Directas $9.940.260.000,00 |
| Propios – costos financieros-Renta Pignorada Asignaciones Directas $3.296.923.621,00 |
| **SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR MUNICIPIO DE ACACIAS** | $1.680.000.000,00 Asignaciones Directas |
| **OTRAS FUENTES- FAMILIAS BENEFICIARIAS** | $1.008.000.000,00 |
| **OBSERVACIONES** | Sesión de OCAD convocada, programada para el día 11 de noviembre de 2015. |

**3.6.3 APROBACIÓN COFINANCIACIÓN DE PROYECTO APROBADO POR EL OCAD DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANIZACIÓN SIERRA NEVADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015005500039 |
| **SECTOR** | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| **VALOR TOTAL** | $ 22.527.621.557,00 |
| **APORTE DEPARTAMENTO DEL META** | Asignaciones directas $1.000.000,00 |
| Propios- Cerdito- Renta Pignorada Asignaciones Directas $13.524.800.000,00 |
| Propios – costos financieros-Renta Pignorada Asignaciones Directas $4.485.821.557,00 |
| **SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR MUNICIPIO DE ACACIAS** | $2.116.000.000,00 Asignaciones Directas |
| **OTRAS FUENTES- FAMILIAS BENEFICIARIAS** | $2.400.000.000,00 |
| **OBSERVACIONES** | Sesión de OCAD convocada, programada para el día 11 de noviembre de 2015. |

* + 1. **APROBACIÓN COFINANCIACIÓN DE PROYECTO APROBADO POR EL OCAD DEPARTAMENTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VILLA MARCELA PARA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUÍA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO BPIN** | 2015005500040 |
| **SECTOR** | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| **VALOR TOTAL** | $ 28.300.571.221,00 |
| **APORTE DEPARTAMENTO DEL META** | Asignaciones directas $1.000.000,00 |
| Propios- Cerdito- Renta Pignorada Asignaciones Directas $17.331.250.000,00 |
| Propios – costos financieros-Renta Pignorada Asignaciones Directas $5.748.321.221,00 |
| **SOLICITUD DE RECURSOS DEL SGR MUNICIPIO DE ACACIAS** | $2.720.000.000 Asignaciones Directas |
| **OTRAS FUENTES- FAMILIAS BENEFICIARIAS** | $2.500.000.000,00 |
| **OBSERVACIONES** | Sesión de OCAD convocada, programada para el día 11 de noviembre de 2015. |

**3.6.5 APROBACIÓN PROYECTO CONSTRUCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO, REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES VIAS URBANAS Y DEL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS- META.**

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | $16.990.150.273,00 |
| **VALOR SGR** | REGALIAS ESPECIFICAS $3.516.933.379,07 |
| ASIGNACIONES DIRECTAS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS $219.283.929,63 |
| ASIGNACIONES DIRECTAS-SALDOS MAS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA ÚNICA $13.253.932.964,30 |
| **SECTOR** | TRANSPORTE - (Transporte - Red urbana) |
| **OBSERVACIONES** | Proyecto pendiente para convocatoria a sesión del OCAD municipal. |

1. **Ejecución del Plan de Desarrollo “LA DECISIÓN CORRECTA”**

Al 30 de septiembre de 2015 encontramos que plan de desarrollo **“LA DECISIÓN CORRECTA” 2012-2015,**  ha tenido un cumplimiento del 70.37% donde se espera al finalizar la administración estar por encima del 80%. Así mismo se ha logrado una inversión de $342.982.555.460.oo la cual se encuentra distribuida así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PLIRIANUAL DE INVERSIONES  2012-2015** | | **EJECUCIÓN** | **%  DE EJECUCION** |
| **EJE SOCIAL Y PARTICIPATIVO** | **144.560.000,00** | **171.292.537,84** | **118%** |
| EDUCACIÓN | 32.545.000,00 | 60.130.077,80 | 185% |
| SALUD | 74.812.000,00 | 80.193.904,34 | 107% |
| CULTURA | 5.043.000,00 | 5.944.226,23 | 118% |
| DEPORTE | 4.530.000,00 | 4.130.236,04 | 91% |
| VIVIENDA | 8.526.000,00 | 1.727.128,00 | 20% |
| POBLACIÓN VULNERABLE | 19.104.000,00 | 19.166.965,43 | 100% |
| **EJE AMBIENTAL** | **10.736.000,00** | **5.557.209,88** | **52%** |
| AMBIENTAL | 7.267.000,00 | 3.624.302,88 | 50% |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 3.469.000,00 | 1.932.907,00 | 56% |
| **EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD** | **81.356.000,00** | **161.914.572,63** | **199%** |
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 2.096.000,00 | 3.036.824,00 | 145% |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 46.667.000,00 | 53.057.149,39 | 114% |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 13.611.000,00 | 9.254.292,20 | 68% |
| TRANSPORTE | 6.478.000,00 | 84.268.920,70 | 1301% |
| EQUIPAMIENTO | 823.000,00 | 3.560.053,31 | 433% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.305.000,00 | 7.900.801,99 | 343% |
| AGROPECUARIO | 9.376.000,00 | 836.531,03 | 9% |
| **EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA** | **4.392.000,00** | **4.218.235,12** | **96%** |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 299.000,00 | 382.121,02 | 128% |
| JUSTICIA Y SEGURIDAD | 4.093.000,00 | 3.836.114,10 | 94% |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | **241.044.000,00** | **342.982.555,46** | **142%** |

En relación al porcentaje de cumplimiento de cada uno de Ejes y sectores encontramos el siguiente consolidado:

|  |  |
| --- | --- |
| EJES | % DE CUMPLIMIENTO |
| EJE SOCIAL PARTICIPATIVO | 71,89% |
| EJE AMBIENTAL | 45,75% |
| EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD | 62,43% |
| EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 98,14% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE SOCIAL PARTICIPATIVO | 71,89% |
| EDUCACIÓN | 86,85% |
| SECTOR SALUD | 84,53% |
| SECTOR CULTURA Y TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES | 56,48% |
| SECTOR VIVIENDA | 18,06% |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA | 44,12% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE AMBIENTAL | 45,75% |
| SECTOR DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | 30,57% |
| SECTOR DE ESPACIO PÚBLICO Y ANDENES PARA LA GENTE | 68,81% |
| SECTOR DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 36,12% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD | 62,43% |
| SECTOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 74,70% |
| SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | 69,35% |
| SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD | 69,53% |
| SECTOR DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 90,25% |
| SECTOR ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS | 9,89% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 98,14% |
| SECTOR INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO | 96,86% |
| SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | 99,76% |