## TABLA DE CONTENIDO FLUJOGRAMAS
ANEXO 2
1. | FLUJOGRAMA 1. REGISTRO DE PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL, PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD | VER FLUJOGRAMA
2. | FLUJOGRAMA 2. REGISTRO DE PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL, PROVENIENTE DE UNA OFICINA GESTORA | VER FLUJOGRAMA
3. | FLUJOGRAMA 3. ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL | VER FLUJOGRAMA
4. | FLUJOGRAMA 4. VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | VER FLUJOGRAMA
5. | FLUJOGRAMA 5. AJUSTE DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD MUNICIPAL | VER FLUJOGRAMA

## 1.
FLUJOGRAMA 1. REGISTRO DE PROYECTO PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
RESPONSABLE
COMUNIDAD (PERSONAS PARTICULARES, MIEMBROS DE CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR, ONG’S, ORGANIZACIONES GREMIALES DE LA PRODUCCIÓN DEL TRABAJO) | OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE SEGÚN EL SECTOR DE INVERSIÓN Y/O EL TIPO ESPECÍFICO DE GASTO) | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)
CIUDADANIA | OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE SEGÚN EL SECTOR DE INVERSIÓN Y/O EL TIPO ESPECÍFICO DE GASTO) | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)
SI
NO
INICIO
IDENTIFICAR EL PROBLEMA O LA NECESIDAD
FORMULAR EL PROYECTO EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP
RECOLECTAR LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL PROYECTO SEGÚN LISTA DE CHEQUEO DEL BPPIM Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
CUENTA CON LOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP?
REMITIR OFICIO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE AL BPPIM
VERIFICAR COMPETENCIA, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS (3 DIAS HÁBILES)
VERIFICAR EL SECTOR DE INVERSIÓN Y LA LISTA DE CHEQUEO BPPIM SEGUN SECTOR (ANEXO 2.1; 2.2 0 2.3)
Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
FORMULAR EL PROYECTO EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP
CUMPLE CON REQUISITOS?
SI
EMITIR OBSERVACIONES PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO (FORMATO 3.1; 3.2 o 3.3 SEGUN EL TIPO DE PROYECTO)
NO
EMITIR OFICIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL BPPIM
DEVOLVER DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA GESTORA
EL PROYECTO ESTA BIEN FORMULADO Y CUMPLE CON REQUISITOS?
EMITIR OBSERVACIONES PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO (FORMATO 3.1; 3.2 o 3.3 SEGUN EL TIPO DE PROYECTO)
NO
DEVOLVER DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA GESTORA
REMITIR OFICIO Y DOCUMENTOS DE PROYECTO TOTAL AL BPPIM
EMITIR DOCUMENTO PARA ENTREGA DE PROYECTO TOTAL AL BPPIM (OFICIO)
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS (3 DIAS HABILES)
ASIGNAR CÓDIGO DE REGISTRO BPPIM AL PROYECTO
INGRESAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO A LA BASE DE DATOS DEL BPPIM (FORMATO 5)
SI
ARCHIVAR EL PROYECTO
FIN
REMITIR PERFIL DEL PROYECTO Y OFICIO A LA OFICINA GESTORA, TENIENDO EN CUENTA SECTOR DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA
ELABORAR PERFIL DEL PROYECTO
(FORMATO 1) Y OFICIO DE ENTREGA
ANALIZAR LA COMPETENCIA SEGUN EL TIPO DE PROYECTO Y LA PERTINENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
ES PERTINENTE FORMULAR EL PROYECTO?
EMITIR DOCUMENTO DONDE SE EXPLICAN LAS RAZONES DE LA NO PERTINENCIA DEL PROYECTO (OFICIO)
REMITIR OFICIO A LA PERSONA QUE ENTREGO EL PERFIL
FIN
ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
NO
SI
RECIBIR DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y ASIGNAR NUMERO DE RADICADO (FORMATO 2)
EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD (FORMATO 4)
EMITIR CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 7,1 Ó 7,2) (3 COPIAS)
1
1
LA OFICINA GESTORA REQUIERE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DEL BPPIM?
NO
REMITIR DOS COPIAS DE LA SOLICITUD DE REGSITRO AL BPPIM
EMITIR SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 6)
ENTREGAR UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO A LA OFICINA GESTORA
EN UNA COPIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO FIRMAR EL RECIBIDO Y ENTREGARLO A LA OFICINA GESTORA
ARCHIVAR COPIA DOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO Y EL REGISTRO EN LA CARPETA DEL PROYECTO
ARCHIVAR COPIA TRES DE REGISTRO EN CARPETA DE REGISTROS BPPIM
ARCHIVAR EL PROYECTO
FIN
RECIBIR DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y ASIGNAR NUMERO DE RADICADO (FORMATO 2)
REGISTRAR EN FORMATO 2 FECHA DE DEVOLUCIÓN DE PROYECTO
REGISTRAR EN FORMATO 2 FECHA DE DEVOLUCIÓN DE PROYECTO

## 2.
FLUJOGRAMA 2. REGISTRO DE PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL, PROVENIENTE DE UNA OFICINA GESTORA
RESPONSABLE
OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE SEGÚN EL SECTOR DE INVERSIÓN Y/O EL TIPO ESPECÍFICO DE GASTO) | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)
RESPONSABLE
OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE SEGÚN EL SECTOR DE INVERSIÓN Y/O EL TIPO ESPECÍFICO DE GASTO) | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)
SI
NO
INICIO
IDENTIFICAR EL PROBLEMA O LA NECESIDAD
FORMULAR EL PROYECTO EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP
RECOLECTAR LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DEL PROYECTO SEGÚN LISTA DE CHEQUEO DEL BPPIM Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
CUENTA CON LOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP?
REMITIR OFICIO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE AL BPPIM
VERIFICAR COMPETENCIA, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS (3 DIAS HÁBILES)
IDENTIFICAR EL SECTOR DE INVERSIÓN Y VERIFICAR LISTA DE CHEQUEO BPPIM SEGUN SECTOR (ANEXO 2,1; 2,2 O 2,3)
Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
FORMULAR EL PROYECTO EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP
CUMPLE CON REQUISITOS?
SI
EMITIR OBSERVACIONES PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO (FORMATO 3.1; 3.2 o 3.3 SEGUN EL TIPO DE PROYECTO)
NO
EMITIR OFICIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL BPPIM
DEVOLVER DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA GESTORA
REMITIR OFICIO Y DOCUMENTOS DE PROYECTO TOTAL AL BPPIM
EMITIR DOCUMENTO PARA ENTREGA DE PROYECTO TOTAL AL BPPIM (OFICIO)
EL PROYECTO ESTA BIEN FORMULADO Y CUMPLE CON REQUISITOS?
EMITIR OBSERVACIONES PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO (FORMATO 3.1; 3.2 o 3.3 SEGUN EL TIPO DE PROYECTO)
NO
DEVOLVER DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA GESTORA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
ASIGNAR CÓDIGO DE REGISTRO BPPIM AL PROYECTO
INGRESAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO A LA BASE DE DATOS DEL BPPIM (FORMATO 5)
SI
EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD (FORMATO 4)
1
RECIBIR DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y ASIGNAR NUMERO DE RADICADO (FORMATO 2)
ARCHIVAR EL PROYECTO
FIN
EMITIR CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 7,1 Ó 7,2) (3 COPIAS)
1
LA OFICINA GESTORA REQUIERE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DEL BPPIM?
NO
REMITIR DOS COPIAS DE LA SOLICITUD DE REGSITRO AL BPPIM
EMITIR SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 6)
ENTREGAR UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO A LA OFICINA GESTORA
EN UNA COPIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO FIRMAR EL RECIBIDO Y ENTREGARLO A LA OFICINA GESTORA
ARCHIVAR COPIA DOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO Y EL REGISTRO EN LA CARPETA DEL PROYECTO
ARCHIVAR COPIA TRES DE REGISTRO EN CARPETA DE REGISTROS BPPIM
ARCHIVAR EL PROYECTO
FIN
RECIBIR DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y ASIGNAR NUMERO DE RADICADO (FORMATO 2)
REGISTRAR EN FORMATO 2 FECHA DE DEVOLUCIÓN DE PROYECTO
REGISTRAR EN FORMATO 2 FECHA DE DEVOLUCIÓN DE PROYECTO

## 3.
FLUJOGRAMA 3. ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL
RESPONSABLE
OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE SEGÚN EL SECTOR DE INVERSIÓN Y/O EL TIPO ESPECÍFICO DE GASTO) | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)
RESPONSABLE
OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE SEGÚN EL SECTOR DE INVERSIÓN Y/O EL TIPO ESPECÍFICO DE GASTO) | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPPIM)
SI
NO
INICIO
IDENTIFICAR LA CAUSAL DE LA ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZAR LA METODOLOGIA DEL PROYECTO
RECOLECTAR LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE SEGÚN LISTA DE CHEQUEO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS BPPIM Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
CUENTA CON LOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL DNP?
REMITIR OFICIO Y DOCUMENTOS DE SOPORTE AL BPPIM
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS (3 DIAS HÁBILES)
VERIFICAR LISTA DE CHEQUEO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS BPPIM SEGUN SECTOR (ANEXO 8,1; 8.2 O 8.3)
Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS
ACTUALIZAR LA METODOLOGIA DEL PROYECTO
CUMPLE CON REQUISITOS?
SI
EMITIR OBSERVACIONES PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO (FORMATO 8.1; 8.2 o 8.3 SEGUN EL TIPO DE PROYECTO)
NO
EMITIR OFICIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL BPPIM
DEVOLVER DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA GESTORA
REMITIR OFICIO Y DOCUMENTOS DE PROYECTO TOTAL AL BPPIM
EMITIR DOCUMENTO PARA ENTREGA DE PROYECTO ACTUALIZADO CON SOPORTES AL BPPIM (OFICIO)
EL PROYECTO ESTA BIEN FORMULADO Y CUMPLE CON REQUISITOS?
EMITIR OBSERVACIONES PARA REALIZAR AJUSTES AL PROYECTO (FORMATO 8.1; 8.2 o 8.3 SEGUN EL TIPO DE PROYECTO)
NO
DEVOLVER DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA GESTORA
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS Y OTROS ASPECTOS LEGALES Y TECNICOS (3 DIAS HÁBILES)
INGRESAR INFORMACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA BASE DE DATOS DEL BPPIM
SI
1
RECIBIR DOCUMENTOS DE PROYECTO ACTUALIZADO Y ASIGNAR NUM DE RADICADO ESPECIFICANDO QUE ES ACTUALIZACIÓN (FORMATO 2)
ARCHIVAR DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA/S CARPETA/S DEL PROYECTO INICIAL
FIN
EMITIR CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 7,1 Ó 7,2 ) (3 COPIAS)
1
LA OFICINA GESTORA REQUIERE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DEL BPPIM?
NO
REMITIR DOS COPIAS DE LA SOLICITUD DE REGSITRO AL BPPIM
EMITIR SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 6)
ENTREGAR UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO A LA OFICINA GESTORA
EN UNA COPIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO FIRMAR EL RECIBIDO Y ENTREGARLO A LA OFICINA GESTORA
ARCHIVAR COPIA DOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO ,EL REGISTRO Y LOS DOCUMENTOS DE LA ACTUALIZACIÓN EN LA/S CARPETA/S DEL PROYECTO INICIAL
ARCHIVAR COPIA TRES DE REGISTRO EN CARPETA DE REGISTROS BPPIM
FIN
RECIBIR DOCUMENTOS DE PROYECTO ACTUALIZADO Y ASIGNAR NUM DE RADICADO ESPECIFICANDO QUE ES ACTUALIZACIÓN (FORMATO 2)

## 4.
FLUJOGRAMA 4. VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
RESPONSABLE
COMUNIDAD U OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE ) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
RESPONSABLE
COMUNIDAD U OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE ) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
RESPONSABLE
COMUNIDAD U OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE ) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
RESPONSABLE
COMUNIDAD U OFICINA GESTORA (SECRETARIA, OFICINA ASESORA O DESCENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COMPETENTE ) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
INICIO
FORMULACIÓN
MGA Y CUMPLIMENTO DE REQUISITOS GENERALES Y SECTORIALES PARA VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN, EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR SEGUN ACUERDO VIGENTE
REVISIÓN Y PRESENTACIÓN
REVISIÓN MGA Y ART 23 LEY
1530 / 2012
RADICACIÓN
REVISIÓN MGA Y REQUISITOS GENERALES Y SECTORIALES PARA VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN, EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR SEGUN ACUERDO VIGENTE
SOLICITUD CONCEPTO DE OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA Y SOLIDEZ AL COMITE CONSULTIVO
CONCEPTO DE OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA Y SOLIDEZ COMITE CONSULTIVO (5 DIAS HÁBILES)
SOLICITUD AL DNP PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES Y SECTORIALES EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR
RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DNP
ELABORACION TARJETON UNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (ACUERDO 0011 DE 2012 COMISIÓN RECTORA SGR)
1
1
CARGUE EN SUIFP- SRG DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL PROYECTO
TARJETÓN, CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS COMISIÓN RECTORA DEL SGR, CONCEPTO COMITE CONSULTIVO, CARTA DE PRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE RECURSOS, DEMAS DOCUMENTOS DE PROYECTO DIGITALIZADOS EN PDF
CONVOCATORIA A SESIÓN DEL OCAD MUNICIPAL (LA SESIÓN SE REALIZA POR LO MENOS 7 DIAS HÁBILES DESPUES DE LA CONVOCATORIA)
TRANSFERENCIA DE LA MGA A SUIFP - SGR
EL PROYECTO FUE APROBADO POR EL OCAD?
SESIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL PARA SOMETER EL PROYECTO A VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN
ANALISIS DOCUMENTAL.(PARA QUE UN PROYECTO SEA APROBADO, SE REQUIERE CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE DOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO)
DESIGNACIÓN DEL ENTE EJECUTOR Y DEL ENTE CONTRATANTE DE LA INTERVENTORIA
SI
NO
ELABORACIÓN DE ACTA DEL OCAD
SU FORMATO SE DESCARGA DE SUIFP-SGR. SE ELABORA Y ENVIA DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL OCAD.
RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL ACTA DE OCAD
SE AJUSTA Y ENVIA DENTRO DE LOS 2 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LAS OBSERVACIONES
OBSERVACIONES Y/O APROBACIÓN ACTA DE OCAD
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M PARA EMISIÓN DE OBSERVACIONES, DE LO CONTRARIO EL ACTA QUEDARA APROBADA
LOS DELEGADOS DEL OCAD APROBARON EL ACTA?
NO
4
SI
4
3
3
APROBACIÓN DE OBSERVACIONES
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M
REMISIÓN DE OBSERVACIONES PARA AJUSTE DE PROYECTO
EL PROYECTO SE AJUSTARA PARA OTRA SESIÓN DE OCAD?
FIN
NO
ARCHIVAR PROYECTO EN SUIFP-SGR
ARCHIVAR EL PROYECTO
INICIO
2
ELABORACIÓN DE ACTA DEL OCAD
SU FORMATO SE DESCARGA DE SUIFP-SGR. SE ELABORA Y ENVIA DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL OCAD.
OBSERVACIONES Y/O APROBACIÓN ACTA DE OCAD
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M PARA EMISIÓN DE OBSERVACIONES, DE LO CONTRARIO EL ACTA QUEDARA APROBADA
2
RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL ACTA DE OCAD
SE AJUSTA Y ENVIA DENTRO DE LOS 2 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LAS OBSERVACIONES
LOS DELEGADOS DEL OCAD APROBARON EL ACTA?
NO
6
SI
5
5
APROBACIÓN DE OBSERVACIONES
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M
ELABORACIÓN DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL OCAD
SU FORMATO SE DESCARGA DE SUIFP-SGR. SE SUSCRIBE Y EXPIDE DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL ACTA.
ENVÍO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL OCAD A LOS DELEGADOS DEL MISMO ORGANO A MANERA DE INFORMACIÓN
ENVIO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS EN EL OCAD A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL
TRAMITE EN SUIF-SGR PARA DEJAR EL PROYECTO EN PRIORIZADO Y APROBADO
ARCHIVO DEL PROYECTO
FIN
ARCHIVO DEL ACTA Y ACUERDO DEL OCAD
6
REGISTRO DEL PROYECTO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FORMATO 5)
INFORMACIÓN AL ENTE DESIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y AL ENTE DESIGNADO PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA
SI

## 5.
FLUJOGRAMA 5. AJUSTE DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD MUNICIPAL
RESPONSABLE
ENTIDAD DESIGNADA PARA LA EJECUCIÓN (OFICINA GESTORA DEL PROYECTO O SUPERVISOR DE CONTRATOS) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
RESPONSABLE
ENTIDAD DESIGNADA PARA LA EJECUCIÓN (OFICINA GESTORA DEL PROYECTO O SUPERVISOR DE CONTRATOS) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
RESPONSABLE
ENTIDAD DESIGNADA PARA LA EJECUCIÓN (OFICINA GESTORA DEL PROYECTO O SUPERVISOR DE CONTRATOS) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
RESPONSABLE
ENTIDAD DESIGNADA PARA LA EJECUCIÓN (OFICINA GESTORA DEL PROYECTO O SUPERVISOR DE CONTRATOS) | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | SECRETARÍA TECNICA DEL OCAD MUNICIPAL | ORGANO COLEGIADO DE ADMINITRACIÓN Y DECISIÓN
INICIO
VERIFICACIÓN DE CAUSALES DE AJUSTE
CAUSALES EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR SEGUN ACUERDO VIGENTE
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
LOS REQUISITOS PARA AJUSTES DE PROYECTOS SON EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR SEGUN ACUERDO VIGENTE
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
DE ACUERDO CON REQUISITOS EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN RECTORA DEL SGR SEGUN ACUERDO VIGENTE
SOLICITUD AL DNP PARA APOYO EN LA REVISIÓN DEL CUMPLIMENTO DE REQUISITOS
RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DNP
ELABORACION TARJETON UNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (ACUERDO 0011 DE 2012 COMISIÓN RECTORA SGR)
1
1
GENERACIÓN DEL TRAMITE DE AJUSTE EN EL SUIFP-SGR Y CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE
EL AJUSTE FUE APROBADO POR EL OCAD?
SESIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL PARA SOMETER A APROBACIÓN EL AJUSTE DEL PROYECTO
ANALISIS DOCUMENTAL.(PARA QUE UN PROYECTO SEA APROBADO, SE REQUIERE CONTAR CON EL VOTO FAVORABLE DE DOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO)
SI
NO
ELABORACIÓN DE ACTA DEL OCAD
SU FORMATO SE DESCARGA DE SUIFP-SGR. SE ELABORA Y ENVIA DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL OCAD.
RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL ACTA DE OCAD
SE AJUSTA Y ENVIA DENTRO DE LOS 2 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LAS OBSERVACIONES
OBSERVACIONES Y/O APROBACIÓN ACTA DE OCAD
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M PARA EMISIÓN DE OBSERVACIONES, DE LO CONTRARIO EL ACTA QUEDARA APROBADA
LOS DELEGADOS DEL OCAD APROBARON EL ACTA?
NO
4
SI
4
3
3
APROBACIÓN DE OBSERVACIONES
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M
REMISIÓN DE OBSERVACIONES PARA CORRECCIONES
EL AJUSTE DE PROYECTO SE CORREGIRA PARA OTRA SESIÓN DE OCAD?
FIN
NO
ARCHIVAR EL AJUSTE DEL PROYECTO EN SUIFP-SGR
ARCHIVAR EL PROYECTO
INICIO
2
ELABORACIÓN DE ACTA DEL OCAD
SU FORMATO SE DESCARGA DE SUIFP-SGR. SE ELABORA Y ENVIA DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL OCAD.
OBSERVACIONES Y/O APROBACIÓN ACTA DE OCAD
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M PARA EMISIÓN DE OBSERVACIONES, DE LO CONTRARIO EL ACTA QUEDARA APROBADA
2
RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES AL ACTA DE OCAD
SE AJUSTA Y ENVIA DENTRO DE LOS 2 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LAS OBSERVACIONES
LOS DELEGADOS DEL OCAD APROBARON EL ACTA?
NO
6
SI
5
5
APROBACIÓN DE OBSERVACIONES
2 DIAS HÁBILES POSTERIORES AL ENVIO POR PARTE DEL LA S.T.O.M
ELABORACIÓN DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS EN EL OCAD
SU FORMATO SE DESCARGA DE SUIFP-SGR. SE SUSCRIBE Y EXPIDE DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL ACTA.
ENVÍO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS A LOS DELEGADOS DEL OCAD A MANERA DE INFORMACIÓN
ENVIO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DE AJUSTES DE PROYECTOS A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INCORPORACIÓN O LIBERACIÓN PRESUPUESTAL
TRAMITE EN SUIF-SGR PARA DEJAR EL PROYECTO EN PRIORIZADO Y APROBADO
ARCHIVO DEL PROYECTO
FIN
ARCHIVO DEL ACTA Y ACUERDO DEL OCAD
6
ELABORACIÓN Y CARGUE EN SUIFP - SGR DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRAMITES
CONVOCATORIA A SESIÓN DEL OCAD MUNICIPAL (LA SESIÓN SE REALIZA POR LO MENOS 7 DIAS HÁBILES DESPUES DE LA CONVOCATORIA)
SI
TRAMITE PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
REMISIÓN DEL REGISTRO DEL PROYECTO PARA TRAMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 7,3) (3 COPIAS)
FIN
SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO DEL BPPIM (FORMATO 6)