## ISO 45001
1040-42
CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
EVENTO | PLAN DE TRABAJO SGSST | FECHA DEL EVENTO |  |  |  | 2021 | [14 empty] | Programado | [9 empty] | Ejecutado
ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % cumplimiento |  | Observaciones
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ACTIVIDADES SIG
Actualizar el documento GSIG-M-01 Manual de Gestión Integral. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 32 | 0 | bar: ENERO 1 to AGOSTO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el documento GEST-PD-08 Procedimiento Determinación del Contexto de la Organización. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el documento GEST-PD-12 Procedimiento de Necesidades y Expectativas de Partes Interesadas. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el documento GEST – PO -01 Política Integrada de Gestión HSEQ Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el documento GEST-PD-10 Procedimiento abordar riesgos y Oportunidades. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el registro GEST-F-40 Matriz de identificación de riesgos y oportunidades. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el registro GSIG-F-011 Matriz de Indicadores de Gestión. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 8 | 0 | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el Registro GSIG - PD – 09 Identificación Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos. | Profesional de Apoyo / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Divulgar el Registro GSIG - PD – 09 Identificación Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos. | Profesional Especializado | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el Registro GSIG - F - 17 Matriz de Requisitos Legales. | Profesional de Apoyo / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el registro GSIG - F - 86 Medición de Objetivos Integrales | Profesional de Apoyo / Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el documento GEST-PD-09 Procedimiento de planificación de cambios. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualización del documento GSIG - PL - 03 Plan de Emergencias | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 1 to MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Conformación de Brigadas de Emergencias | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: ENERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Capacitar Brigadas de Emergencias | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 2 | 0 | bar: MARZO 3; ABRIL 3
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Simulacro | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: OCTUBRE 3
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inspecciones de Botiquines, Camillas, Extintores, Kit de Derrames. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inducción y Reinducción SIG | Profesional Especializado | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: FEBRERO 3
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inspecciones de Instalaciones | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 3 | 0 | bar: FEBRERO 4; JUNIO 4; OCTUBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inspecciones de Herramientas y Equipos | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inspecciones de vehículos | Apoyo PESV | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inspecciones de Orden y Aseo | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Entrega de EPP | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Inspecciones de EPP | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Ingreso / Retiro | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Cumplir con las restricciones y recomendaciones medico laborales. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Afiliación al Sistema de seguridad Social Integral | Talento Humano / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Conformación del COPASST | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: ENERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Funcionamiento del COPASST - Reuniones | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Capacitar Integrantes del COPASST | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 2 | 0 | bar: FEBRERO 4; JUNIO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Conformación del Comité de Convivencia Laboral | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: ENERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral - Reuniones | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 3 | 0 | bar: ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Rendición de Cuentas | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: JUNIO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Encuesta Perfil Sociodemográfico | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MAYO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar seguimiento al Diagnostico de Condiciones de Salud. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Ejecutar Cronograma de Capacitaciones | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar actividades orientadas a promover Estilo de Vida y Entorno Saludable. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST / COPASST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar seguimiento al Ausentismo laboral | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Mediciones Ambientales | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MAYO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Hacer Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones, Equipos, Vehículos, Maquinaria. | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST / Apoyo PESV | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Auditoria Interna | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST / COPASST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MAYO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Revisión por la Alta Dirección | Alta Dirección / Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: JUNIO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el registro GSIG - F - 14 Solicitud de Acción de Mejoramiento. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 8 | 0 | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Ejecutar las Planes de Acción derivados de las Inspecciones, Auditorias, entre otros. | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar la actualización de los documentos y registros que se requieran para la migración a la ISO 45001:2018. | Profesional de Apoyo | Prog | [48 empty] | 32 | 0 | bar: ENERO 1 to AGOSTO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
OTRAS ACTIVIDADES: |  | Prog | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Implementar las Fichas de Datos de Seguridad de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: MARZO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Hacer seguimiento a la implementación del PESV | Apoyo PESV | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Realizar Control de Visitantes | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el MEDEVAC | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: FEBRERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Implementar los Programas de Vigilancia Epidemiologica | Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 12 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Actualizar el Presupuesto SIG | Profesional Especializado / Técnico Operativo SST | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: ENERO 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Implementar las Hojas de Vida de Maquinaria, Vehículos y Equipos. | Técnico Operativo SST / Apoyo PESV | Prog | [48 empty] | 1 | 0 | bar: ABRIL 4
|  | Ejec | [48 empty] | 0
|  | Prog | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Ejec | [48 empty] | 0
|  | Prog | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Ejec | [48 empty] | 0
Carrera 15 No. 12-56. Piso 2. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8) 6574632, 6574633, 6574634, 6574635. Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: sig@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @Alcaldiaacacias Facebook: Alcaldía de Acacias |  |  | OCTUBRE 4: PROCESO GESTIÓN SIG
CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GSIG – F – 60 V6
2021-01-26
NIT 892001457-3