## Medio Ambiente
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
MEDIO AMBIENTE | Fortalecimiento Institucional y ciudadano | Proceso de sensibilización a la institucionalidad del municipio, juntas de acción comunal, consejo territorial de planeación, concejo municipal, y ciudadanía en general en la gestión ambiental y la protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 150000000 | 35000000 | 50000000 | 50000000
|  | Creación y fortalecimiento en asuntos ambientales de los Comités de Control y Gestión en las UPZ y UPR del municipio | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | 35000000 | 35000000 | 0 | 0
|  | Consolidación de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 400000000 | 120000000 | 150000000 | 150000000
| Apoyo a la administración, vigilancia y control del Parque Natural Regional Bosque de los Guayupes y del Parque Nacional Natural Sumapaz | Elaborar e implementar planes de trabajo en coordinación con las entidades u organizaciones (autoridades ambientales, parques nacionales, fuerza pública, comunidades) con el fin de buscar soluciones conjuntas a los riesgos identificados | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 60000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
|  | Incentivar y sensibilizar el apoyo de actores locales y externos en las acciones de monitoreo | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
|  | Vincular a esquemas asociativos con los municipios vecinos como lo son: Guamal, Villavicencio, Castilla la Nueva, San Carlos de Guaroa, Guayabetal y Gutiérrez, estrategias en conjunto para la recuperación y protección de los humedales y áreas protegidas de la región. | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 40000000 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 13333333.3333
|  | Fortalecimiento del control urbanístico en las áreas de Parques Naturales | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible y Secretaria de Planeación y vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 24000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
|  | Restringir proyectos u obras de urbanismos en el área de Parques Naturales ni se podrán extender redes de servicios públicos domiciliarios | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible y Secretaria de Planeación y vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 24000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
| Conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal del municipio | Adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica que abastecen los acueductos municipales | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 4500000000 | 1300000000 | 1600000000 | 1600000000
| Instrumentos de pago por servicios ecosistémicos prestados, mejorar y aprovechar el uso del suelo | Diseño del modelo de pago por servicios ambientales | Secretaría Administrativa y Financiera | Corto plazo | Gestión administrativa | 0 | 0 | 0
|  | Identificación de los predios que serán objeto de pago por servicios ambientales | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | Gestión administrativa | 0 | 0 | 0
|  | Adoptar los esquemas de compensación o pago por servicios ambientales en articulación con la Autoridad Ambiental | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | Gestión administrativa | 0 | 0 | 0
| Protección y restauración de las zonas con gran afectación medioambiental del municipio de Acacías | Restauración ecológica de los ecosistemas estratégicos y bosques riparios | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 210000000 | 50000000 | 80000000 | 80000000
|  | Restauración y manejo de suelos degradados en zonas de ladera | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano y largo plazo | 150000000 | 0 | 75000000 | 75000000
|  | Realizar estudio técnico para la identificación de áreas afectadas por la producción mineroenergética, análisis de los planes de manejo ambiental entregados por las autoridades ambientales. | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano y largo plazo | 120000000 | 0 | 80000000 | 40000000
|  | Recuperar y reforestar de conformidad con las conclusiones del estudio técnico realizado, las zonas afectadas por la producción minero-energética y todo tipo de intervención sobre el suelo | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Largo plazo | 85000000 | 0 | 0 | 85000000
| Protección y recuperación de rondas hídricas | Aunar esfuerzos con la Corporación Ambiental CORMACARENA con el fin de llevar a cabo Estudios de Acotamiento de rondas hídricas de fuentes específicas del municipio | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 230000000 | 70000000 | 80000000 | 80000000
| Protección y conservación de la biodiversidad del municipio de Acacías | Estudio de clasificación de la fauna y flora del municipio de Acacías (priorizando un diagnóstico de la especie mono zocay en la vereda San José de las Palomas) | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano plazo | 280000000 | 0 | 280000000 | 0
|  | Diseño e implementación de estrategias para la protección y conservación de la fauna y flora del municipio | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto y mediano plazo | 88000000 | 38000000 | 50000000 | 0
| Cero deforestación | Articulación municipal con la estrategia META VERDE liderada por la Corporación Ambiental CORMACARENA | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto y mediano plazo | 70000000 | 35000000 | 35000000 | 0
|  | Formular el Plan de Acción Cero Deforestación | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 120000000 | 0 | 120000000 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Equipamientos_
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
Equipamientos | Definición del déficit de equipamientos en todo el territorio Acacireño | Realizar estudio de identificación de predios del municipio entregados como áreas de cesión para equipamientos y establecer el déficit de equipamientos en el área urbana, rural y los centros poblados del municipio. | Secretaria de planeación y vivienda | Mediano plazo | 400000000 |  | 400000000
|  | Conforme al estudio construir los equipamientos requeridos en todo el territorio Acacireños | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 4000000000 |  | 2000000000 | 2000000000
| Gestión de recibo de las áreas de cesión de equipamientos en los proyectos realizados en el municipio | Realizar el proceso de recibo de las áreas de cesión escrituradas a nombre del municipio y realizarles seguimiento a los predios para evitar su invasión y promover su construcción y desarrollo | Secretaría de Infraestructura, secretaria de planeación y vivienda. | Mediano y largo plazo | Gestión administrativa
| Cultura | Construcción de la Casa de la Cultura | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 8000000000 | 8000000000 | 0 | 0
|  | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la Biblioteca Municipal Carlos María Hernández Rojas | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0
|  | Construcción de puente peatonal de acceso a la biblioteca municipal | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 400000000 | 0 | 400000000 | 0
|  | Construcción de complejo para la cultura y el deporte llanero en el predio donde se ubica la Manga de Coleo Palma Real | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0
|  | Consolidación del inventario de patrimonio cultural del municipio de Acacías | Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes | Corto plazo | 35000000 | 35000000 | 0 | 0
|  | Formular el Plan de Manejo de Especial Protección - PEMP con el fin de generar lineamientos para el patrimonio cultural del municipio | Secretaría Social de Educación, Cultura y Deportes | Corto plazo | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
|  | Estudios y Diseños para la construcción del Museo Regional de Memoria Histórica | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 250000000 | 0 | 0 | 250000000
|  | Construcción del Museo Regional de Memoria Histórica | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 2500000000 | 0 | 0 | 2500000000
| Deporte y Recreación | Rehabilitación de escenarios deportivos y recreativos | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 2200000000 | 500000000 | 850000000 | 850000000
|  | Construccion de escenarios deportivos en las UPZ y barrios que requieran su localización | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 13500000000 | 4500000000 | 4500000000 | 4500000000
|  | Estudios, diseños y construcción de áreas residenciales de interés social y/o prioritario que contemple la generación de un área de espacio público, amplias zonas verdes y arborización en el predio identificado con cédula catastral: 50006001102480010000 | Secretaría de Infraestructura | Corto y mediano plazo | 500000000 | 0 | 500000000 | 0
|  | Construcción de un complejo deportivo en el predio denominado Villa Olímpica | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 23000000000 | 23000000000 | 0 | 0
| Mejoramiento de la calidad educativa | Construcción de Megacolegios de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 70000000000 | 20000000000 | 25000000000 | 25000000000
|  | Mejoramiento de la infraestructura educativa priorizando la ampliacion de zonas recreativas | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 6500000000 | 1500000000 | 2500000000 | 2500000000
|  | Gestión y construcción del Centro de Educación Superior Regional | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 13000000000 | 13000000000 | 0 | 0
| Fortalecimiento del equipamiento institucional | Intervención sobre espacio público en el área habilitada para la escombrera | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 800000000 | 0 | 0 | 800000000
|  | Construcción y/o habilitación de un Centro de Atención Integral al Ciudadano | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0
|  | Construcción y ampliación del Palacio Municipal | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 16000000000 | 16000000000 | 0 | 0
| Mejoramiento de la oferta de servicios en salud | Ampliación de la infraestructura y construcción de áreas específicas de la E.S.E municipal | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo, mediano y largo plazo | 7500000000 | 1200000000 | 2800000000 | 3500000000
|  | Mejoramiento de la infraestructura de los centros y puestos de salud | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 1201500000 | 0 | 1200000000 | 1500000
|  | Descentralización de los servicios de salud a través de un programa de promoción y prevención | Secretaría de Salud | Corto plazo | 1500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000
| Consolidación de la seguridad ciudadana | Construcción y Adecuación de un Distrito de Policía que corresponda a la demanda de población y seguridad ciudadana del municipio de Acacías. | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 16000000000 | 16000000000 | 0 | 0
|  | Construcción de Subestación en el Centro Poblado San Isidro de Chichimene | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 3500000000 | 0 | 3500000000 | 0
|  | Construcción/habilitación y Adecuación de un Comando de Atención Inmediata (CAI), ubicado en el sector de la parte alta del centro urbano de Acacías. | Secretaría de Infraestructura | Corto y mediano plazo | 500000000 | 250000000 | 250000000 | 0
| Infraestructura con sentido social | Construcción de un Centro Integral para el Adulto Mayor | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0
|  | Construcción y dotación del Centro Integral a Población en Condición de Discapacidad | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0
|  | Construcción de la Casa de la Mujer | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0

## Espacio público_
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
ESPACIO PÚBLICO | Generación de ciclorutas que conecte el centro urbano, los centros poblados y veredas del municipio para disminuir las emisiones de GEI | Estudios y diseños de las ciclorutas | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 120000000 | 0 | 120000000 | 0
|  | Construcción de las ciclorutas y ejes peatonales | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 500000000 | 0 | 250000000 | 250000000
| Generación de nuevas áreas para espacio público efectivo | Incorporación y generación de áraeas de espacio público a lo largo de la ronda del río Acaciítas | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 1200000000 | 0 | 450000000 | 750000000
|  | Creación de espacio público verde mediante las cesiones públicas de ley en las zonas de desarrollo urbanístico | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 600000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
| Mejoramiento y recuperación del espacio público efectivo | Titulación de los espacios públicos efectivos en el municipio | Oficina Jurídica | Corto, mediano y largo plazo | 240000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000
|  | Naturalización y reverdecimiento del espacio público del municipio | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 105000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
| Gestión y seguimiento al espacio público | Generación de espacio público mediante la implementación de los instrumentos de gestión y financiación que establece la Ley 388 de 1997 | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 180000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000
|  | Elaboración del Manual Verde del Municipio (Georreferenciación de la arborización del municipio) | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano y largo plazo | 500000000 | 0 | 250000000 | 250000000
|  | Programa de reverdecimiento en zonas de tratamiento de consolidación, renovación y mejoramiento integral | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto y mediano plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Formulación de la Cartilla de Espacio Público | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | 120000000 | 0 | 120000000 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Fortalecimiento institucional
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del sector ambiental | Creación de la Secretaría de Medio Ambiente | Secretaría Administrativa y Financiera | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
| Fortalecimiento del sector gestión del riesgo | Creación de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres | Secretaría Administrativa y Financiera | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
| Fortalecimiento Institucional y ciudadano | Proceso de sensibilización a la institucionalidad del municipio, juntas de acción comunal, consejo territorial de planeación, concejo municipal, y ciudadanía en general en la gestión ambiental y la protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
|  | Creación y fortalecimiento en asuntos ambientales de los Comités de Control y Gestión en las UPZ y UPR del municipio | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 40000000 | 13333333.3333 | 13333333.3333 | 13333333.3333
|  | Consolidación de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
| Instrumentos de Planeación, Financiación y Gestión | Fortalecimiento de los Comités de Gestión de las Unidades de Planeación Zonal y Unidades de Planeación Rural | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | NA | 35000000 | 0 | 0
|  | Implementar un software, aplicativo o sistema de información predial, de usos de suelo y tratamientos urbanísticos | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | $300.000.000 | 0 | 300000000 | 0
|  | Adoptar por acto adminsitrativo las Unidades de Planeación Zonal y Rural del municipio como ejes articuladores de proyectos | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Estructurar el expediente municipal del municipio | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | $250.000.000 | 80000000 | 0 | 0
|  | Constituir el Banco de Construcción del Municipio | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Reglamentar el aprovechamento del espacio publico | Secretaría de Gobierno | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Reglamentar el sistema de cargas y beneficios | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Definir metodología, cálculo, cobro y liquidación del impuesto de la participación en plusvalía | Secretaría Administrativa y Financiera | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Definir metodología, cálculo, cobro y liquidación del impuesto del cobro por valorización | Secretaría Administrativa y Financiera | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Gestión del riesgo
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
GESTIÓN DEL RIESGO | Programa gestión del riesgo de Desastres | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Administración Municipal, para que pueda ejercer, de manera adecuada y oportuna, las funciones de planeación, en materia de licenciamiento y control urbanístico | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de conformidad con la Ley 1523 de 2012. | Secretaría de Gobierno | Corto plazo | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
|  | Formulación de la Estrategia de Respuesta a Emergencias, de la Ley 1523 de 2012 | Secretaría de Gobierno | Corto plazo | 150000000 | 150000000 | 0 | 0
|  | Diseño, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Alertas Tempranas – SAT, con un área de cobertura local y regional | Secretaría de Gobierno | Corto y mediano plazo | 200000000 | 80000000 | 120000000 | 0
|  | Identificación de las áreas que presentan los casos más críticos de fenómenos por movimientos en masa e implementar la reforestación con especies nativas | Secretaría de Gobierno | Mediano plazo | 90000000 | 0 | 90000000 | 0
|  | Realizar estudios detallados para las áreas que presentan condición de amenaza por inundación, remoción en masa y avenidas torrenciales con el fin de conocer las obras de mitigación del riesgo que se deben desarrollar antes de la implantación de los proyectos de vivienda urbana, campesina, rural, campestre, hoteles, entre otros | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 600000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
|  | Realizar estudios detallados para las áreas con condición de riesgo por inundación, remoción en masa y avenidas torrenciales en el suelo urbano y rural, con el fin de conocer las acciones de reducción del riesgo más adecuadas para los diferentes elementos que se encuentran expuestos. | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | 600000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
|  | Adquisición y demolición de los inmuebles desalojados localizados en zonas de alto riesgo, en coordinación con Cormacarena, en aplicación del artículo 121 de la Ley 388 de 1997 | Oficina Jurídica Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 900000000 | 200000000 | 350000000 | 350000000
|  | Declarar como zonas de protección las zonas de amenaza y riesgo alto no mitigable, busca la reforestación de espacios, promoviendo la reducción del cambio climático. | Secretaria de infraestructura y medio ambiente | Corto, mediano y largo plazo | 300000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
|  | Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de mitigación establecidas por los estudios de riesgo, ante las entidades del orden nacional: Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo-UNGRD, Regionales: Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo, CORMACARENA y Plan de Desarrollo Municipal y Fondo municipal de Gestión del Riesgo. | Secretaría de Gobierno | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Elaboración del inventario de asentamientos humanos y reporte al Gobierno Nacional. | Secretaría de Gobierno | Corto plazo | 80000000 | 80000000
|  | Censo de la población localizada en las zonas de riesgo no mitigable en el suelo urbano. | Secretaría de Gobierno | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Cambio Climático
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
Cambio climático | Medidas de Mitigacion y adaptaciòn al cambio climatico | Fomentar sistemas de riego basados en los requerimientos hídricos locales de los cultivos y apoyados en estudios técnicos | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 75000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
|  | Implementar sistemas silvopastoriles o árboles dispersos en fincas ganaderas que permitan el control de las temperaturas en las zonas de producción a corto y largo plazo | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 185000000 | 45000000 | 60000000 | 80000000
|  | Rehabilitar pasturas que están degradadas o de baja calidad, logrando disminuir emisiones de metano provenientes de la fermentación entérica y de óxido nitroso por degradación de pasturas | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano y largo plazo | 120000000 | 0 | 60000000 | 60000000
|  | Fomento de pastoreo racional a través de división de potreros y bancos forrajeros | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano y largo plazo | 100000000 | 0 | 50000000 | 50000000
|  | Restauración de áreas protectoras en zonas de captación de agua de alta montaña | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 350000000 | 50000000 | 150000000 | 150000000
|  | Implementación de drenaje eficiente en vías propensas a inundación | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Largo plazo | 250000000 | 0 | 0 | 250000000
|  | Fomentar la construcción de arquitectura vernácula y las construcciones sostenibles que aprovechen las condiciones naturales | Secretaría de Planeación y Vivienda | Mediano y largo plazo | 50000000 | 0 | 25000000 | 25000000
|  | Evaluar el impacto de las actividades del sector industrial sobre el medio ambiente | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 85000000 | 15000000 | 35000000 | 35000000
|  | Promover la apropiaciòn y aplicación de energias alternativas, reduciendo las emisiones diversificando las fuentes energeticas | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 405000000 | 35000000 | 120000000 | 250000000
|  | Brindar subsidios y capacitaciones a pequeños agricultores para que adapte mecanismos y herramientas que disminuyan el impacto al medio ambiente | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, gobernación, Cormacarena | Corto, mediano y largo plazo | 500000000 | 166666666.6667 | 166666666.6667 | 166666666.6667
|  | Uso y fomento de mecanismos de extensión a nivel nacional con universidades como la Universidad Nacional de Colombia, entre otras; para lograr adecuada transferencia de tecnologías a los productores (especialmente pequeños) | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, gobernación, Cormacarena | Corto, mediano y largo plazo | N/A
|  | Capacitación a los campesinos y agricultores, para el uso eficiente de los recursos naturales, con el fin de aumentar la producción agroalimentaria sin dañar el ambiente, incorporando tecnologías limpias y productos menos dañinos para los ecosistemas | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, gobernación, Cormacarena | Corto, mediano y largo plazo | 300000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
|  | Gestionar recursos para que los campesinos y productores del municipio puedan hacer uso de tecnologías limpias y alternativas, como la energía solar. | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, gobernación, Cormacarena | Mediano y largo plazo | 300000000 |  | 150000000 | 150000000
|  | Proteger, conservar y reforestar la estructura ecológica principal del municipio, en adaptación hacia la resiliencia, frente al cambio y variabilidad climática. | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, Cormacarena | Corto, mediano y largo plazo | 150000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000
|  | Vigilar y controlar la deforestación en el municipio, promoviendo la captura y almacenamiento de carbono atmosférico y previniendo la pérdida de carbono presente en vegetación y suelo, reduciendo así las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y permitiendo a la vez preservar hábitats claves para las especies. | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, Cormacarena | Corto, mediano y largo plazo
|  | Integracion de proyectos REED+ en los diferentes sectores enconomicos | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Largo plazo | 125000000 | 25000000 | 50000000 | 50000000
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Vivienda
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
VIVIENDA DIGNA | mejoramiento integral de vivienda | Mejoramiento de Vivienda Precaria en el sector urbano y rural | Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 7250000000 | 2250000000 | 2500000000 | 2500000000
|  | Inversión a los barrios clasifcados con el tratamiento de mejoramiento integral, embelleciendo el entorno, el espacio público común y las redes de servicios públicos. | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 1650000000 | 550000000 | 550000000 | 550000000
| Programa de mejoramiento y consolidación de barrios y construcción del hábitat | Proyecto de planificación integral de la vivienda desde la perspectiva de barrio | Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 600000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
|  | Proyecto de consolidación del hábitat en torno a los barrios emergentes | Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 600000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
| Regularización de asentamientos informales | Proyecto de regularización de asentamientos informales en el borde del río Acaciítas. | Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura, gobernación del Meta | Corto, mediano y largo plazo | 7000000000 | 2333333333.3333 | 2333333333.3333 | 2333333333.3333
| Generación de vivienda para alquiler | Estudios y formulación de política para vivienda de alquiler | Secretaría de Planeación y Vivienda | Largo plazo | Gestión administrativa | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del proyecto Vivienda para alquiler | Secretaría de Planeación y Vivienda | Largo plazo | 500000000 | 0 | 0 | 500000000
| Programa de construcción en sitio propio | Realizar proyecto de vivienda para las familias que cuentan con un lote pero no tienen los recursos para su construcción en suelo rural y urbano | Secretaría de Planeación y Vivienda, gobernación | Mediano plazo | 3500000000 |  | 3500000000
| Construcción de vivienda de interes prioritario | Realizar construcción de las viviendas en sitio propio conforme al diagnóstico | Secretaría de Planeación y Vivienda, gobernación | Mediano plazo | 6000000000 |  | 6000000000
|  | Realizar diagnóstico y diseños de vivienda para construcción en sitio propio | Secretaría de Planeación y Vivienda, gobernación | Mediano plazo | 1000000000 |  | 1000000000
| Reasentamiento familias en situación de vulnerabilidad y riesgo | Proyecto de reubicación a las familias que se localicen en zonas de alto riesgo no mitigable, definidos mediante los estudios detallados de Gestión del Riesgo. | Secretaría de Gobierno, secretaria de planeación y vivienda, secretaria de infraestructura | mediano y largo plazo | 2500000000 | 0 | 1250000000 | 1250000000
|  | Las zonas determinadas como alto riesgo no mitigable serán declaradas como zonas de protección y serán reforestadas para evitar el reasentamiento de las familias y a su vez cumplan como medida de mitigación y disminución de los efectos del cambio climático. | Secretaría de Gobierno | Mediano plazo | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Infraestructura y conectividad
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | Fortalecimiento de la infraestructura vial urbana | Ampliaciòn de vía que comunica el sector de Megacolegios, Plaza de Mercado con la carrera 31 | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | $9.000.000.000
|  | Fortalecimiento y ampliación de la vía a Cobalto acompañado con el Parque líneal (Parkway) | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 12250000000 | 250000000 | 12000000000 | 0
|  | Mejoramiento de la carrera 14 desde la calle 19 hasta el puente sobre el Caño Cola de Pato | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0
|  | Construccion del anillo vial UNAD- Sector Chiguiros via nacional | Secretaría de Infraestructura | Corto y mediano plazo | 19500000000 | 0 | 15000000000 | 4500000000
| Potencialización de la conectividad rural y regional | Construcción de ciclorutas en la vía antigua Acacías - Guamal | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 350000000 | 0 | 0 | 350000000
|  | Fortalecimiento y construcción de vía paralela a Villavicencio | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000
|  | Mantenimiento de la vía Cruce Vereda Cecilita - San Isidro de Chichimene | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0
|  | Mantenimiento y construcción de vías terciarias | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 21000000000 | 7000000000 | 7000000000 | 7000000000
|  | Mantenimiento de la vía La Esmeralda - San Isidro de Chichimene - Castilla la Nueva y construcción de ciclorutas | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 8000000000 | 0 | 0 | 8000000000
| Mejoramiento vial y construcción de vía Centro Poblado San Isidro de Chichimene - Santa Rosa - Dinamarca - San Carlos de Guaroa | Mantenimiento del tramo que va desde San Isidro de Chichimene hasta la Salida a Castilla la Nueva por la vereda Patio Bonito | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 3000000000 | 0 | 1000000000 | 2000000000
|  | Diseño y construcción del puente sobre el río Acacías con destino al Centro Poblado Dinamarca | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000000
| Potencialización del Corredor Las Blancas y El Carmen | Mejoramiento de la malla vial existente | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 1300000000 | 0 | 650000000 | 650000000
|  | Construcción de corredor faltante entre la vereda El Carmen y Vereda La Palma | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 3500000000 | 0 | 0 | 3500000000
| Potencialización del Corredor Alto Acaciítas - La Palma | Realizar estudios y diseños que indicarán las coordenadas exactas y la proyección de un corredor ecológico | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 500000000 | 0 | 500000000 | 0
|  | Construcción del corredor ecológico | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000
| Potencialización del Corredor El Resguardo | Mantenimiento vial del corredor | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 2400000000 | 0 | 1200000000 | 1200000000
| Potencialización Corredor Centro Urbano - Patio Bonito | Mantenimiento vial del todo el trazado | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 4000000000 | 0 | 1000000000 | 3000000000
| Potencialización del corredor Centro Urbano - Dinamarca | Mantenimiento y conservación de la vía | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 2250000000 | 800000000 | 650000000 | 800000000
| Potencialización del Corredor El Rosario - Quebraditas - Dinamarca | Construcción y mejoramiento vial de trazado vial paralelo al río Guayuriba | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 7750000000 | 250000000 | 0 | 7500000000
| Potencialización del corredor Quebraditas - San José de las Palomas | Mejoramiento vial del corredor para fortalecer la conexión con San Carlos de Guaroa | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000
|  | Construcción de puente sobre río Chichimene que comunica las veredas Quebraditas y San José de las Palomas | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 15000000000 | 3550000000 | 0 | 0
| Interconexión rural UPR 5 y UPR 6 | Mejoramiento de placa huella existente | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 4500000000 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000
|  | Construcción de placa huella en aquellos sectores que no cuentan con este tipo de intervenciones | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 10500000000 | 3500000000 | 3500000000 | 3500000000
|  | Estudios y diseños para la construcción de vía que va desde la vereda San Pablo, pasando por la vereda Vista Hermosa hasta llegar a la Vereda Manzanares | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 850000000 | 850000000 | 0 | 0
|  | Construcción de vía que va desde la vereda San Pablo, pasando por la vereda Vista Hermosa hasta llegar a la Vereda Manzanares | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 20000000000 | 0 | 5000000000 | 15000000000
|  | Estudios, diseños, construcción y mejoramiento del puente que permite el acceso a la vereda Líbano. | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 250000000 | 0 | 250000000 | 0
|  | Mejoramiento de la infraestructura vial necesaria que permita el acceso a la vereda Líbano. | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 2500000000 | 0 | 0 | 2500000000
|  | Estudios y Diseños para la construcción y mejoramiento de puente peatonal que permite el acceso a la vereda Los Pinos. | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 120000000 | 0 | 120000000 | 0
|  | Construcción y mejoramiento de puente peatonal que permite el acceso a la vereda Los Pinos. | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 5500000000 | 0 | 0 | 5500000000
|  | Estudios y diseños para habilitar un sistema alternativo de transporte para el acceso a la vereda los Pinos desde la vía nacional Villavicencio – Bogotá D.C. | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 250000000 | 0 | 0 | 250000000
| Construcción de puentes sobre el río Acacías | Puente que conecta las Veredas Montelíbano-Esmeralda | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000000
|  | Puente que conecta Santa Rosa-Caño Hondo | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000000
|  | Puente que conecta las veredas Patio Bonito-Quebraditas | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 4500000000 | 0 | 0 | 4500000000
|  | Puente que conecta las veredas y Patio Bonito - Dinamarca | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0
| Fortalecimiento de la conexión Sardinata | Construcción del puente sobre el río Sardinata | Secretaría de Infraestructura | Mediano plazo | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0
| Construcción de teleférico Multipropósito desde la vereda Manzanares | Estudios y diseños del teleférico multipropósito | Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 250000000 | 0 | 250000000 | 0
|  | Construcción del teleférico multipropósito | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 12000000000 | 0 | 0 | 12000000000
| Construcción de teleférico turístico | Estudios y diseños del teleférico turístico | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 250000000 | 250000000
|  | Construcción del teleférico turístico | Secretaría de Infraestructura | Largo plazo | 8250000000 | 250000000 | 0 | 8000000000
| Construcción de Ferrocarril de conexión rural (Ferrocarril de los Llanos) | Gestión ante la Región Administrativa de Planeación Central los estudios y diseños para la construcción del Ferrocarril de los Llanos | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Gestión ante la Región Administrativa de Planeación Central la construcción del Ferrocarril de los Llanos | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Movilidad
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
MOVILIDAD | Consolidación de sistema de movilidad sostenible | Formular el Plan de Movilidad Urbana del municipio | ITTA | Corto plazo | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
|  | Formular el Plan de Movilidad Rural y Conexión Regional | ITTA | Corto plazo | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
|  | Mejoramiento de la infraestructura vial del centro urbano del municipio de Acacías. | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 10000000000 | 2000000000 | 4000000000 | 4000000000
|  | Construcción de andenes nivelados y unificados y eliminación de obstáculos para la población en condición de discapacidad | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 750000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000
|  | Arborización y dotación de amoblamiento urbano y alumbrado público para áreas peatonales | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 750000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000
|  | Habilitación de vías y senderos que conecten del desarrollo económico y turístico entre el centro urbano y las veredas de la parte alta | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 750000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000
|  | Construcción de las ciclorutas rurales | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 750000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Turismo
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
TURISMO | Potencialización del desarrollo turístico en el municipio | Estudio de identificación de áreas y actividades agro y eco turísticas con potencial para desarrollar en el municipio | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
|  | Estudio detallado para la identificación de caminos ancestrales, corredores ecológicos y rurales | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
|  | Señalización e identificación de puntos de importancia turística para el municipio | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 315000000 | 75000000 | 120000000 | 120000000
|  | Identificación de la ruta del cacao y fortalecimiento de los productores y propietarios para generar una oferta de servicios gastronómica y turística | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 35000000 | 35000000 | 0 | 0
|  | Realizar estudios de capacidad de carga de los atractivos turísticos, caracterizados en el acuerdo del PBOT. | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 60000000 | 60000000
| Fortalecimiento Institucional y ciudadano | Formular la política pública de turismo del municipio de Acacías | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 120000000 | 120000000 | 0 | 0
|  | Generar procesos de asociatividad comunal para la prestación de servicios turísticos a traves de los corredores ecológicos, rurales y caminos ancestrales | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | NA
|  | Realizar un estudio de carga turística | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 150000000 | 150000000 | 0 | 0
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.

## Servicios públicos
PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2022-2033
PROGRAMA | PROYECTO | ACCIÓN / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | INVERSIÓN CORTO PLAZO | INVERSIÓN MEDIANO PLAZO | INVERSIÓN LARGO PLAZO
SERVICIOS PÚBLICOS | ACUEDUCTO | Control permanente del caudal de agua potabilizada mediante la instalación, calibración y operación continúa del sistema de macromedición en todas las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y mediante una cobertura del 100% en la instalación y operación de micromedición en el área urbana. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 210000000 | 50000000 | 80000000 | 80000000
|  | Construcción de un laboratorio microbiológico y fisicoquímico en la PTAP Acaciítas | ESPA | Mediano plazo | 500000000 | 0 | 500000000 | 0
|  | Reducción progresiva de las pérdidas, especialmente en el consumo de agua doméstica haciendo factible económicamente su tratamiento y potabilización. | ESPA | Corto plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación y optimización de la red de conducción del sistema de acueducto del municipio de Acacías | ESPA | Mediano plazo | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0
|  | Estudio para la generación de alternativas de suministro de agua potable y su respectiva construcción para las siguientes veredas del municipio, acorde con la concesión de aguas otorgada por Cormacarena a la ESPA: La Esmeralda, La Loma, La Unión, Patio Bonito, Quebraditas, San José de las Palomas, San Nicolás y Caño Hondo. | ESPA | Corto plazo | 1400000000 | 1400000000 | 0 | 0
|  | Garantizar la legalidad del recurso hídrico para los acueductos veredales y/o rurales; incluidos los acueductos de los Centros Poblados Dinamarca y Quebraditas. | ESPA | Mediano y largo plazo | 200000000 | 0 | 100000000 | 100000000
|  | Adquisición e instalación de un sistema de macromedición con telemetría para las plantas de tratamiento de agua potable: Las Blancas, Acaciítas, El Playón y Dinamarca | ESPA | Mediano y largo plazo | 600000000 | 0 | 300000000 | 300000000
|  | Construir acueducto rural para las veredas La Esmeralda, La Loma, La Unión, Patio Bonito, Quebraditas, San José de las Palomas, San Nicolás y Caño Hondo. | ESPA | Mediano plazo | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 0
|  | Diseñar y ejecutar obras para la adecuada prestación del servicio de acueducto en la zona central y expansión urbana | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 14500000000 | 2500000000 | 7000000000 | 5000000000
|  | Ampliación de las redes de distribución únicamente en zonas que no tengan restricciones por condición de amenaza o por estar consideradas como suelo de protección por riesgo | ESPA | Mediano y largo plazo | 9500000000 | 0 | 3500000000 | 6000000000
|  | Ampliación progresiva de las redes de distribución acorde con el perímetro urbano y de expansión definido en el PBOT, evitando el crecimiento urbano hacia las zonas altas en los barrios Las Colinas, Florida, Balcones de San Diego y Los Sauces, donde las bajas presiones no permiten asegurar una adecuada prestación del servicio. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 12000000000 | 1200000000 | 3500000000 | 6000000000
|  | Ejecución de obras de optimización de la red de distribución | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 5500000000 | 2800000000 | 200000000 | 2500000000
|  | Adquisición e instalación de un sistema de macromedición con telemetría para la planta de tratamiento de agua potable Dinamarca y demás sistemas de tratamiento de agua potable que se deban ejecutar. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 250000000 | 0 | 250000000 | 0
|  | Articular acciones con el fin de entrar en operación la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Centro Poblado Quebraditas. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 800000000 | 100000000 | 200000000 | 500000000
|  | Ejecución de obras de mitigación ante procesos de inestabilidad y remoción en masa en la bocatoma y línea de conducción de la Quebrada Las Blancas | ESPA | Corto | 750000000 | 250000000 | 250000000 | 250000000
|  | Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable del Centro Poblado Quebraditas | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 530000000 | 80000000 | 200000000 | 250000000
|  | Fortalecimiento de la capacidad técnica del personal de operación y mantenimiento de la ESPA | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 105000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
|  | Apoyo técnico en la ejecución de estudios tendientes a establecer el nivel de vulnerabildad y riesgo de los acueductos veredales ante amenazas naturales | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 300000000 | 0 | 0 | 300000000
|  | Fortalecimiento de la capacidad técnica del personal de operación y mantenimiento de los Acueductos Veredales | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 105000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
|  | Puesta en marcha el Acueducto Loma del Pañuelo Brisas del Guayuriba | ESPA | Corto plazo | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
|  | Formulación de proyectos de ingeniería para la identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, proyección de sistemas de almacenamiento de grandes capacidades tipo reservorios, redes matrices de aducción y la proyección de una planta de tratamiento de agua potable que cumplan con las capacidades de demanda de caudal de acuerdo a la proyección de la población del municipio de Acacías en un horizonte de 25 años, conforme lo estipula la Resolución 330 de 2017, para establecer inversión en acueducto de una manera consistente. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 5050000000 | 50000000 | 2500000000 | 2500000000
|  | Ejecución de obras de optimización de la red de distribución de acueducto de acuerdo a los planteamientos establecidos en el plan maestro de acueducto y alcantarillado del cual trata el presente PBOT, para el fortalecimiento de los circuitos y redes que permitirá el correcto suministro con las velocidades y presiones requeridas por la normatividad y que atienda la demanda para una proyección de población de 25 años. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 1600000000 | 600000000 | 500000000 | 500000000
|  | Garantizar la legalidad del recurso hídrico para los acueductos y bocatomas a cargo de la ESPA. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 60000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
|  | Implementación de un régimen tarifario basado en el consumo de cada usuario y micromedición. | ESPA | Corto plazo | 35000000 | 35000000 | 0 | 0
|  | Acompañamiento a la puesta en funcionamiento de la planta de agua potable del Acueducto Veredal AQUA7. | Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
|  | Elaboración de catastro de redes del municipio de Acacías. | ESPA | Mediano plazo | 110000000 | 0 | 110000000 | 0
|  | Realizar las gestiones necesarias para iniciar el proceso de construcción de la Planta de Agua Potable de la Asociación de Usuarios ARVUDEA. | Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría de Infraestructura | Mediano y largo plazo | 5000000000 | 0 | 1500000000 | 3500000000
|  | Liderar el proceso de catastro de redes de los acueductos veredales con el fin de conocer su distribución y capacidad para futuras intervenciones. | Secretaría de Planeación y Vivienda | Mediano plazo | 250000000 | 0 | 250000000 | 0
|  | Estudios para elegir la mejor alternativa y posterior ejecución de obra para garantizar abastecimiento de agua potable a la vereda La Esmeralda y San José de las Palomas. | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 800000000 | 800000000 | 0 | 0
|  | Fortalecimiento y adecuación de la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Centro Poblado Dinamarca. | Secretaría de Infraestructura | Corto plazo | 500000000 | 150000000 | 0 | 350000000
|  | Acompañamiento a los acueductos veredales en la formulación de proyectos y gestión de recursos asociados a la separación de redes con fines domésticos y pecuarios, potabilización del agua para consumo humano, implementación de micromedición, preservación de las cuencas abastecedoras y ajuste al régimen tarifario donde se dé un trato diferenciado al consumo de agua para uso doméstico respecto al consumo para uso pecuario como una estrategia de mitigacion de los efectos del cambio climatico | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
| Programa de suministro de agua potable | Suminsitro de agua potable
|  | Ampliación de las redes de distribución por capacidad y expansión de cobertura | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 250000000 | 83333333.3333 | 83333333.3333 | 83333333.3333
|  | Construcción del sistema de captación incluye desarenador y unidad de almacenamiento | ESPA, administración municipal, gobernación | Mediano y largo plazo | 650000000 |  | 325000000 | 325000000
|  | Optimización e las tres plantas de tratamiento y sus respectivas unidades de almacenamiento | ESPA, administración municipal, gobernación | Corto, mediano y largo plazo | 1150000000 | 383333333.3333 | 383333333.3333 | 383333333.3333
|  | Formulación del programa de usos y ahorro eficeinte del agua PUAEA | ESPA | Corto plazo | 120000000 | 120000000
| PSMV CP QUEBRADITAS | Adquisición del predio de la PTAP | ESPA. | Corto plazo | 85000000 | 85000000
|  | iniciar los trámites para obtener la Concesión de agua subterranea de parte de la Corporación Ambiental. | ESPA. | Corto plazo | 35000000 | 50000000 | 0 | 0
|  | realizar el mantenimiento al pozo del centro poblado de Quebraditas y determinar su funcionalidad, nivel de abastamiento, y establecer si los niveles freáticos son suficientes para el abastecimiento de la población; esto con el fin de realizar los diseños del pozo o en su defecto realizar un nuevo pozo profundo. | ESPA | Corto plazo | 55000000 | 50000000 | 0
|  | Mantenimiento al tanque de almacenamiento de agua | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
|  | Mantenimiento correctivo y puesta en marcha de la PTAP | ESPA, administración municipal, gobernación | Corto plazo | 309290000 | 309290000 | 0 | 0
|  | Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. | ESPA | Corto plazo | 200000000 | 200000000 | 0 | 0
|  | La ESPA E.S.P. deberá realizar como mínimo una vez al año un mantenimiento preventivo y limpieza de los tanques de almacenamiento; y constatar los niveles hidrodinámicos (estáticos y dinámicos) y caudal del pozo; el cual debe realizarlo un profesional en geología, ciencias de la tierra o ingenierías afines | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 350489500 | 116829833.3333 | 116829833.3333 | 116829833.3333
|  | Optimización de las redes de distribución del sistema de acueducto | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 18000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
|  | El sistema de acueducto no cuenta con un sistema de macromedición, por esto se proyecta la instalación de un macromedidor a la salida de del tanque de almacenamiento y en los circuitos sobre la red matriz, así de esta manera controlar los consumos de la población además se proyecta la instalación de micromedidores para dar cobertura al 100% de las acometidas domiciliarias de los usuarios. El proyecto se ejecutará en el transcurso de los 5 primeros años. | ESPA | Corto y mediano plazo | 27723200 | 13861600 | 13861600 | 0
|  | Elaboración del programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) | ESPA | Mediano y largo plazo | 18636000 |  | 9318000 | 9318000
|  | Caracterización y monitoreo del agua tratada | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 18542300 | 6180766.6667 | 6180766.6667 | 6180766.6667
| PSMV CP CHICHIMENE | Diseño y construcción del emisario final al Caño San Francisco | ESPA, ALCALDÍA | Largo plazo | 700000000 |  |  | 700000000
|  | PTAR1. Legalización del permiso de vertimientos. | ESPA, ALCALDIA | Largo plazo | 60000000 |  |  | 60000000
|  | PTAR2. Optimización, Mantenimiento correctivo y puesta marcha de la PTARD | ESPA, ALCALDIA | Largo plazo | 172820000 |  |  | 172820000
|  | PTAR3. Mantenimiento operativo y preventivo del sistema. | ESPA, ALCALDIA | Largo plazo | 495239000 |  |  | 495239000
|  | PTAR4. Caracterización y monitoreo de la PTAR y fuente receptora | ESPA, ALCALDIA | Largo plazo | 112406200 |  |  | 112406200
| PSMV DINAMARCA | PAP 1: Proceso de concesión de aguas subterráneas | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 2000000 |  | 2000000
|  | PAP 2: Elaboración del Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 25000000 |  | 25000000
|  | PAP 3: Implementación del Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 0 |  | 0
|  | PTAR 1: diseño definitivo del sistema de tratamiento | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 35000000 |  | 35000000
|  | PTAR 2: legalización del permiso de vertimientos | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 2000000 |  | 2000000
|  | PTAR 3: construcción del sistema de tratamiento de agua residual. | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 711153186 |  | 711153186
|  | PTAR 4: operación y mantenimiento de la PTAR | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 405638902 |  | 405638902
|  | PTAR 5: seguimiento y monitoreo de la fuente receptora | ESPA, ALCALDIA, GOBERNACIÓN | Mediano y largo plazo | 8100000000 |  | 4050000000 | 4050000000
|  | PSRALC 1: Campaña de concientización para la separación de aguas residuales de lluvias. | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 50000000 |  | 50000000
|  | FINS 1: Elaboración estudio tarifario. | ESPA, ALCALDIA | Mediano plazo | 30000000 |  | 30000000
| ALCANTARILLADO | Monitoreo y seguimiento a los parámetros etablecidos en el POMCA del Río Acacías - Pajure, Guamal y Guayuriba para verificación de objetivos de calidad (uso potencial AGRÍCOLA RESTRINGIDO): DBO5, DQO, Ph, OD, grasas y aceites, coliformes totales y coliformes fecales, especialmente en el río Acacías aguas abajo del punto de vertimiento de la PTAR y en el río Acaciítas en el tramo correspondiente al parque lineal | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 320000000 | 50000000 | 120000000 | 150000000
|  | Ejecución de los proyectos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) referentes al sistema de alcantarillado | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 1100000000 | 200000000 | 450000000 | 450000000
|  | Separación del sistema de alcantarillado en aguas residuales y pluviales | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 6550000000 | 1800000000 | 2250000000 | 2500000000
|  | Monitoreo y control de vertimientos de aguas residuales hacia cuerpos de agua superficiales localizados en el área urbana de Acacías, con el fin de eliminarlos e incorporarlos a los sistemas de tratamiento aprobados por Cormacarena. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 320000000 | 50000000 | 120000000 | 150000000
|  | Ampliación de la capacidad de la PTAR de tal manera que se depure el 100% del agua residual producida en el área urbana de Acacías | ESPA, alcaldia y gobernación | Corto, mediano y largo plazo | 3000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
|  | Estudios y deisños del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales. | ESPA, alcaldía | Corto, mediano plazo | 70000000 | 35000000 | 35000000
|  | Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para posibilitar la construcción de una nueva infraestructura de PTAR en el casco urbano principal y el Centro Poblado El Diamante. | ESPA | Mediano plazo | 200000000 | 0 | 200000000 | 0
|  | Articular el alcance del plan básico de ordenamiento territorial con el PSMV aprobado (Casco Urbano y Centros Poblados Dinamarca, Quebraditas y San Isidro de Chichimene), así como los que sean adoptados posterior a la aprobación del PBOT. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Ejecución de los proyectos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobados del casco urbano, Dinamarca, San Isidro de Chichimene y Quebraditas: Proyecto de Agua Residual -PAR1 (optimización de la res de alcantarillado), Proyectos de Tratamiento de Agua residual - PTAR1 y PTAR2 (optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de Acacías). | ESPA Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 5800000000 | 100000000 | 1200000000 | 4500000000
|  | Separación del sistema de alcantarillado en aguas residuales y pluviales con el fin de evitar el sobredimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y permitir el tratamiento de un caudal efectivo para las aguas negras, especialmente en aquellas zonas del área urbana donde se adelanten desarrollos futuros. | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 7100000000 | 2500000000 | 2800000000 | 1800000000
|  | Respecto al área rural dispersa se debe controlar y vigilar la autoprestación de servicios públicos con el fin de contrarrestar posibles contaminaciones a fuentes hídricas | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación y reposición de la red de alcantarillado sanitario por capacidad de cobertura y estado de la red | ESPA, alcaldía y gobernación | Corto, mediano y largo plazo | 7000000000 | 2333333333.3333 | 2333333333.3333 | 2333333333.3333
|  | Formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para posibilitar la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para los Centros Poblados el Diamante, La Cecilita, Santa Rosa y los demas que no cuenten con este instrumento. | ESPA | Corto plazo | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
|  | Actualizar el PSMV del casco urbano y culminar el trámite de obtención del permiso de vertimientoSolicitud de permiso de vertimientos a la fuente receptora Rio Acacias (Incluido Formulación del plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento - PGRMV donde se debe incluir la entrega de la ubicación, descripción y operación del sistema, memoria técnicas, diseños de ingeniería conceptual y básica, entrega de planos detalle del sistema de tratamiento, condiciones de eficiencia de tratamiento que adoptara, manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, de acuerdo con el decreto 1076 del 2015, la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 0330 del 2017). | ESPA, alcaldía | Corto plazo | 160000000 | 160000000 | 0 | 0
|  | Formulación de los PSMV para los Centros Poblados que aún no cuentan con esta herramienta de planificación, donde se proyecten inversiones en el área de alcantarillado y tratamiento de agua residual, así como el respectivo permiso de vertimiento (previo inicio de obras relacionadas con la PTAR). | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 500000000 | 0 | 250000000 | 250000000
|  | Las construcciones de obras para el tratamiento de aguas residuales deberán llevarse a cabo en usos de suelo que no sean de protección ambiental y se evite la localización de receptores sensibles. | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR | ESPA, Secretaría de Infraestructura, gobernación | mediano y largo plazo | 12000000000 | 0 | 6000000000 | 6000000000
|  | Emisario final de la fuente receptora de los vertimientos del municipio de Acacias. | ESPA, Secretaría de Infraestructura, gobernación | mediano y largo plazo | 2000000000 |  | 1000000000 | 1000000000
|  | Ampliación de la red de alcantarillado pluvíal por capacidad de cobertura | ESPA, alcaldía, gobernación | Corto, mediano y largo plazo | 1300000000 | 433333333.3333 | 433333333.3333 | 433333333.3333
| PTAR CP QUEBRADITAS | Ya que la PTAR del centro poblado Quebraditas no cuenta actualmente con un permiso de vertimiento, es necesario realizar el correspondiente plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento (PGRMV), la evaluación ambiental del vertimiento (EAV), así mismo se la entrega de la ubicación, descripción y operación del sistema, memoria técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, entrega de planos detalle del sistema de tratamiento condiciones de eficiencia de tratamiento que adopta y manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, de acuerdo con el decreto 3930 del 2010. Dichos documentos deben ser entregados a CORMACARENA para su evaluación y correspondiente aprobación del permiso de vertimiento | ESPA | Corto plazo | 80000000 | 80000000
|  | Optimización, mantenimiento operativo y preventivo de la PTAR | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 168057100 | 56019033.3333 | 56019033.3333 | 56019033.3333
|  | Caracterización y monitoreo de la PTAR y fuente receptora | ESPA, Alcaldía | Corto, mediano y largo plazo | 200000000 | 66666666.6667 | 66666666.6667 | 66666666.6667
|  | Implementar el sistema de tratamiento de Coliformes | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 16595700 | 16595700
| ASEO | Aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos asegurando su reincorporación a distintos ciclos productivos | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 500000000 | 120000000 | 180000000 | 200000000
|  | Adquisición de maquinaria y vehículos para garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que presta la ESPA | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 3500000000 | 800000000 | 1200000000 | 1500000000
|  | Ampliación de la cobertura de recolección de residuos sólidos hacia todos los centros poblados rurales del municipio de Acacías. | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 240000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000
|  | Implementación de un programa de selección en la fuente y rutas de recolección selectivas involucrando a todos los sectores generadores de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 105000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
|  | Optimización del servicio de barrido y limpieza, incorporando microrutas de limpieza y corte de césped de calles y áreas públicas, poda de árboles y preservación de zonas de ronda | ESPA | Corto, mediano y largo plazo | 75000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
|  | Formulacion y puesta en marcha del plan de aseo y ornato municipal | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 300000000 | 120000000 | 80000000 | 100000000
|  | Implementación de campañas pedagógicas tendientes al fomento de una cultura de preservación del espacio público, de los bienes colectivos y de los recursos naturales | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 75000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
|  | Puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos para el aprovechamiento de material orgánico y del material de reciclaje | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto plazo | 200000000 | 200000000 | 0 | 0
|  | Implementación de un programa de selección en la fuente, puntos de acopio de reciclaje y rutas de recolección selectivas para materiales reciclables y residuos asociados a actividades agropecuarias. | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 140000000 | 35000000 | 45000000 | 60000000
|  | En las áreas rurales se fomentará la conformación de viviendas ecológicas que incluyan aprovechamiento de residuos sólidos, producción de abonos a partir de residuos sólidos orgánicos y disposición de excreta humana, lombricompuesto y reúso de aguas grises provenientes del lavado de ropa y la cocina. | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 75000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000
|  | Habilitación de la escombrera municipal prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Mediano y largo plazo | 1500000000 | 0 | 500000000 | 1000000000
|  | Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en las viviendas rurales aisladas donde no preste el servicio de recolección de residuos sólidos. | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 95000000 | 25000000 | 35000000 | 35000000
|  | Fomento de programas institucionales de capacitación en aprovechamiento de residuos y cultura de separación en la fuente | ESPA Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 105000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000
| ENERGÍA | Formular y desarrollar un plan de expansión de las redes de distribución de energía eléctrica acorde con las estrategias de ocupación del territorio, consolidación del perímetro urbano y expansion | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 250000000 | 0 | 250000000 | 0
|  | Verificación de zonas de retiro y servidumbre a las líneas de transmisión establecidas en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETIE) en todos los procesos de licenciamiento urbanístico y desarrollo de infraestructura y equipamientos | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Verificar y fomentar en las nuevas construcciones o urbanizaciones el uso de luminarias de calidad y con las especificaciones técnicas establecidas en el RETILAP | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto, mediano y largo plazo | NA | 0 | 0 | 0
|  | Formular e implementar un Plan de Energía Sostenible en el sector rural del municipio | Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible | Corto, mediano y largo plazo | 820000000 | 120000000 | 350000000 | 350000000
| ALUMBRADO PÚBLICO | Ampliación de la cobertura de alumbrado público de calles y espacio público | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 3200000000 | 800000000 | 1200000000 | 1200000000
|  | Ampliación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en los principales corredores rurales y suburbanos con tránsito vehicular o peatonal | Secretaría de Infraestructura | Corto, mediano y largo plazo | 3600000000 | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000
| GAS | En coordinación con las empresas prestadoras del servicio formular y desarrollar un plan de expansión de las redes de distribución de gas natural de acuerdo con la consolidación del territorio y estrategias de ocupación | Secretaría de Infraestructura | Corto y mediano plazo | 35000000 | 0 | 35000000 | 0
|  | Verificar en todos los procesos de licenciamiento urbanístico y desarrollo de infraestructura y equipamientos, las zonas de retiro y servidumbres a las redes de servicio. | Secretaría de Planeación y Vivienda | Corto y mediano plazo | NA | 0 | 0 | 0
| TIC | Recuperación y mantenimiento de equipos e instalaciones previstas para el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicacioones de la población escolar | Oficina TIC | Corto, mediano y plazo | 1900000000 | 500000000 | 700000000 | 700000000
|  | Ampliación de la red de infraestructura necesaria para el acceso a las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el espacio público del municipio | Oficina TIC | Corto, mediano y plazo | 2900000000 | 500000000 | 1200000000 | 1200000000
|  | Ampliación de la red de infraestructura necesaria para el acceso a las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sector rural del municipio | Oficina TIC | Corto, mediano y largo plazo | 1050000000 | 350000000 | 350000000 | 350000000
Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.3 Programa de Ejecución. En la rendición de cuentas que los alcaldes municipales y distritales deben efectuar anualmente, se incluirá un reporte de la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el cuál contendrá cómo mínimo la información correspondiente a los resultados de implementación del programa de ejecución de la vigencia respectiva, la cuál formará parte del expediente urbano.