**Ejecución del Plan de Desarrollo “LA DECISIÓN CORRECTA”**

Al 31 de diciembre de 2015 encontramos que plan de desarrollo **“LA DECISIÓN CORRECTA” 2012-2015,**  logro un cumplimiento **del 78.43%.** Así mismo se logró una inversión de $**405.850.701.170.oo** la cual se encuentra distribuida así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN PLIRIANUAL DE INVERSIONES 2012-2015** | **EJECUCIÓN** | **% DE EJECUCION** |
| Eje Social y Participativo |  144,560,000.00  |  185,432,908.72  | 128% |
| Educación |  32,545,000.00  |  61,016,851.62  | 187% |
| Salud |  74,812,000.00  |  85,889,354.22  | 115% |
| Cultura |  5,043,000.00  |  6,187,780.17  | 123% |
| Deporte |  4,530,000.00  |  10,626,582.98  | 235% |
| Vivienda |  8,526,000.00  |  1,727,128.00  | 20% |
| Población Vulnerable |  19,104,000.00  |  19,985,211.73  | 105% |
| Eje Ambiental |  10,736,000.00  |  6,957,589.83  | 65% |
| Ambiental |  7,267,000.00  |  3,741,030.76  | 51% |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES |  3,469,000.00  |  3,216,559.07  | 93% |
| Eje Tecnología y Competitividad |  81,356,000.00  |  208,736,565.78  | 257% |
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO |  2,096,000.00  |  3,059,441.14  | 146% |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  46,667,000.00  |  58,944,619.48  | 126% |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS |  13,611,000.00  |  9,254,292.20  | 68% |
| TRANSPORTE |  6,478,000.00  |  123,154,259.79  | 1901% |
| EQUIPAMIENTO |  823,000.00  |  4,175,271.56  | 507% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  2,305,000.00  |  9,312,150.59  | 404% |
| AGROPECUARIO |  9,376,000.00  |  836,531.03  | 9% |
| Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana |  4,392,000.00  |  4,723,636.83  | 108% |
| DESARROLLO COMUNITARIO |  299,000.00  |  390,401.02  | 131% |
| JUSTICIA Y SEGURIDAD |  4,093,000.00  |  4,333,235.82  | 106% |
|   |   |   |   |
| TOTAL  |  241,044,000.00  |  405,850,701.17  | 168% |

En relación al porcentaje de cumplimiento de cada uno de Ejes y sectores encontramos el siguiente consolidado:

|  |  |
| --- | --- |
| EJES | % DE CUMPLIMIENTO  |
| EJE SOCIAL PARTICIPATIVO | 78.63% |
| EJE AMBIENTAL | 50.49% |
| EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD | 75.57% |
| EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 99.15% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE SOCIAL PARTICIPATIVO | 78.63% |
| EDUCACIÓN | 90.92% |
| SECTOR SALUD  | 88.61% |
| SECTOR CULTURA Y TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES | 75.95% |
| SECTOR VIVIENDA | 20.99% |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA | 60.18% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE AMBIENTAL | 50.49% |
| SECTOR DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | 34.75% |
| SECTOR DE ESPACIO PÚBLICO Y ANDENES PARA LA GENTE | 81.02% |
| SECTOR DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 37.08% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD | 75.57% |
| SECTOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 95.46% |
| SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | 86.88% |
| SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD | 70.22% |
| SECTOR DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 90.25% |
| SECTOR ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS | 9.89% |

|  |  |
| --- | --- |
| EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 99.15% |
| SECTOR INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO | 98.48% |
| SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EJES | EJE SOCIAL PARTICIPATIVO | NA | 78.63% |
| SECTORES | EDUCACIÓN | NA | 90.92% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | COMPRA DE 8 HECTAREAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS COLEGIOS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | CONSTRUIR DOS NUEVOS COLEGIOS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | EDUCACIÓN CON INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. | 100 TALLERES ANUALES | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTO Y FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, PREGRADO Y POSGRADO | AL 2015 BENEFICIAR 144 ESTUDIANTES BENEFICIADOS | 2.22% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTO Y FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, PREGRADO Y POSGRADO | BENEFICIAR 10 EGRESADOS CON PROGRAMAS DE LA FUERZA PUBLICA | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTO Y FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, PREGRADO Y POSGRADO | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO  | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTO Y FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, PREGRADO Y POSGRADO | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO  | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | SEMILLERO DE INVESTIGADORES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA | FORMALIZAR UN CONVENIO ANUAL CON COLCIENCIAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | SEMILLEROS DE INVESTIGACION AGROPECUARIA CORPOICA | FORMALIZAR UN CONVENIO ANUAL CORPOICA | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | DIVERSIFICAR LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO EN ACACÍAS SEDE UNILLANOS | AMPLIAR A SEIS (6) PROGRAMAS DE PREGRADO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | DIVERSIFICAR LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO EN ACACÍAS SEDE UNILLANOS | AMPLIAR A TRES (3) POSGRADO PARA EL CUATRIENIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | DIVERSIFICAR LA OFERTA TECNICA Y TECNOLOGICA DEL SENA | BENEFICIAR A 4860 ALUMNOS CON LOS PROGRAMAS TÉCNICOS AL 2015 | 17.00% |
| SUBPROGRAMAS | UNAD | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA DEL SERVICIO  | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONVENIO MUNICIPIO DE ACACÍAS, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC- Y ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS | AMPLIAR A CUATRO PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO PARA EL CUATRIENIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONVENIO MUNICIPIO DE ACACÍAS, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL -UPN- Y ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACÍAS | OFRECER CINCO (5) PROGRAMAS DE PREGRADO Y DE POSGRADO AL 2015 | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | ALIANZAS CON EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS, LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | FORMALIZAR CON EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS UN CONVENIO ANUAL: VIVE DIGITAL | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | TECNOLOGÍA DIGITAL PARA AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE | EQUIPAR LAS 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON 1855 COMPUTADORES | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | TECNOLOGÍA DIGITAL PARA AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE | DOTAR A CADA UNA DE 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON UN AULAS INTELIGENTES  | 15.00% |
| SUBPROGRAMAS | TECNOLOGÍA DIGITAL PARA AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE | DOTAR A CADA UNA DE 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON UN LABORATORIO INTELIGENTE | 31.00% |
| SUBPROGRAMAS | TECNOLOGÍA DIGITAL PARA AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE | INTERCONECTAR LAS 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS A LA RED MUNICIPAL EDUCATIVA | 35.00% |
| SUBPROGRAMAS | TECNOLOGÍA DIGITAL PARA AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE | CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN Y/O COMPUTADORES PARA EDUCAR, DOCENTES DEL MUNICIPIO EN EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS | 4.00% |
| SUBPROGRAMAS | TECNOLOGÍA DIGITAL PARA AUMENTAR LA OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE | IMPLANTACIÓN DE UN PORTAL EDUCATIVO MUNICIPAL | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | FESTIVALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. | TRES EVENTOS DURANTE EL CUATRIENIO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONDAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | TRES EVENTOS DURANTE EL CUATRIENIO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ONDAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | FORMACIÓN DE DOCENTES EN COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN | AUMENTAR A SIETE (7), INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON EL PROGRAMA ONDAS | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, WHIT ITC ALL LEARN ENGLISH | CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN PARA QUE EL 30% DE LOS MAESTROS SE FORMAN EN COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA LA FORMACIÓN BILINGÜE EN EL MUNICIPIO | DOTAR 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROGRAMA DE INGLES | 28.57% |
| SUBPROGRAMAS | FORMACIÓN BILINGÜE PARA TODOS | CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN PARA CAPACITAR AL 100% DE LOS DOCENTES EN EL MODELO DEL MARCO COMÚN EUROPEO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS | CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PROGRAMAS DE BILINGÜISMO AL FINAL DEL CUATRIENIO | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS | FORMALIZAR UN CONVENIO PARA ENSEÑANZA NO FORMAL DEL INGLÉS, ANUAL A PARTIR DEL AÑO 2.012 | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A 40 INSTALACIONES EDUCATIVAS | 67.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CUATRO INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EXISTENTES | 9.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | CONSTRUCCIÓN DE DOS GRANDES COLEGIOS SOBRE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | REALIZAR 8 DOTACIONES A IGUAL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 19.00% |
| SUBPROGRAMAS | TRANSPORTE ESTUDIANTIL | TRANSPORTE ESCOLAR 100% COBERTURA EN EL SECTOR RURAL | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | NUTRICIÓN ESCOLAR. | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR HASTA GRADO SÉPTIMO, POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR SALUD  | NA | 88.61% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD Y PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI PARA BAJAR LA TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO A 3.5 X MIL NACIDOS VIVOS | 14.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD Y PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD PERINATAL A 18,5 POR MIL NACIDOS VIVOS | 14.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD Y PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI PARA REDUCIR A 14 X 100.000 NACIDOS VIVOS LA TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS | 14.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD Y PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI PARA MANTENER EN CERO % LAS MUERTES DE NIÑOS MENORES DE CINCO 5 AÑOS POR EDA | 14.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD Y PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL | BENEFICIAR ANUALMENTE 1200 GESTANTES CON MICRONUTRIENTES PARA BAJAR A 4,6% EL PORCENTAJE DE NIÑOS/AS CON BAJO PESO AL NACER | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD Y PREVENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL | IMPULSAR Y PROMOCIONAR EN LA IPS PÚBLICA Y PRIVADAS EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN PROGRAMÁTICA Y LA GUÍA DE ATENCIÓN EN VIH/SIDA | 1.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RED UNIDOS. | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SERVICIOS AMIGABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A JÓVENES Y ADOLESCENTES | 4.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RED UNIDOS. | IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SALUD METAL | 1.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RED UNIDOS. | CUMPLIMIENTO DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN CON VPH A LAS MUJERES DE 9 A 17 AÑOS  | 13.00% |
| SUBPROGRAMAS | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RED UNIDOS. | DESARROLLAR TRES JORNADAS DE CAPACITACIÓN ANUALES SOBRE PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMBI, EGI PARA EL CONTROL SOCIAL DEL DENGUE | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COLOMBIA LIBRE DE TUBERCULOSIS | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO | DETECCIÓN, DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DE LEPRA EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAMPAÑAS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR VECTORES EN EL MUNICIPIO | REALIZAR 10 CAPACITACIONES ANUALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | INCORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS AL SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD. (SGSS) EN EL MUNICIPIO. RED UNIDOS. | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD POBLACIÓN ASEGURADA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA A TODOS LOS CIUDADANOS AFILIADOS O NO AFILIADOS | ATENCIÓN AL 100% DE LOS CIUDADANOS QUE DEMANDAN SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | VACUNACIÓN PARA INFANTES, NIÑOS Y JÓVENES RED UNIDOS.  | REALIZAR 5 JORNADAS DE VACUNACIÓN ANUALES  | 6.00% |
| SUBPROGRAMAS | VACUNACIÓN PARA INFANTES, NIÑOS Y JÓVENES RED UNIDOS.  | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA VACUNACIÓN CASA A CASA | 12.00% |
| SUBPROGRAMAS | NUTRICIÓN PARA INFANTES, NIÑOS Y JÓVENES Y FAMILIAS. RED UNIDOS | BENEFICIAR ANUALMENTE 1000 MENORES DE 5 AÑOS CON MICRONUTRIENTES | 22.56% |
| SUBPROGRAMAS | NUTRICIÓN PARA INFANTES, NIÑOS Y JÓVENES Y FAMILIAS. RED UNIDOS | REALIZAR 10 TALLERES ANUALES A LAS FAMILIAS PARA QUE PRACTIQUEN HÁBITOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | NUTRICIÓN PARA INFANTES, NIÑOS Y JÓVENES Y FAMILIAS. RED UNIDOS | REALIZAR 10 TALLERES ANUALES A LAS FAMILIAS PARA QUE CONSUMAN ALIMENTOS VARIADOS SALUDABLES. | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR Y ABUSO SEXUAL | REALIZAR 10 TALLERES ANUALES DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO  | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR Y ABUSO SEXUAL | SE MANTIENE LA PREVENCIÓN A 1.322 NIÑOS Y NIÑAS ACACIREÑOS | 44.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y LAS FAMILIAS | REALIZAR 10 TALLERES ANUALES  | 7.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y LAS FAMILIAS | REALIZAR UN SEMINARIO ANUAL  | 4.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y LAS FAMILIAS | REALIZAR 10 CINEFOROS ANUALES | 23.00% |
| SUBPROGRAMAS | PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO | REALIZAR 60 TALLERES ANUALES SOBRE PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 59.00% |
| SUBPROGRAMAS | PREVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO | REALIZAR UN CAMPAMENTO DE JÓVENES PARA LA VIDA AL AÑO | 7.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROGRAMA PPSAM | APOYAR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES FAMILIAS EN ACCIÓN Y PPSAM | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD | CONSTRUIR EL CENTRO DE DISCAPACIDAD  | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | BRINDAR ORIENTACIÓN A 500 PERSONAS SOBRE EL CUIDADO Y APORTE PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD | 22.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 19.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | 20 VALORACIONES ANUALES  | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | 10 SALIDAS PEDAGÓGICAS ANUALES | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | 11 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL AL AÑO | 3.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DE SALUD | REALIZAR UNA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O INSTRUMENTAL ANUAL A LA ESE MUNICIPAL | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ENTORNOS SALUDABLES | CUATRO ENTORNOS SALUDABLES URBANOS Y TRES ENTORNOS SALUDABLES RURALES | 27.86% |
| SUBPROGRAMAS | QUE VIVA MI HOGAR | ATENCIÓN A 1.422 HOGARES DEL ESTRATO 1, DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL POR AÑO DURANTE EL CUATRIENIO. | 45.00% |
| SUBPROGRAMAS | QUE VIVA MI HOGAR | ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE MANZANARES | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | NUEVAS SEDES DE ATENCIÓN | GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL AL FINAL DEL CUATRIENIO | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR CULTURA Y TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES | NA | 75.95% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL | FORTALECER LA JOROPERA  | 65.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL | FORTALECER EL FESTIVAL DE TEATRO  | 22.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL | CAPACITAR 50 VIGÍAS | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL | CREAR 4 COMITÉS  | 3.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS | REALIZAR 10 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES POR AÑO  | 91.00% |
| SUBPROGRAMAS | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS | ASIGNAR UN DÍA AL MES PARA EVENTOS DE RESCATE DE LA CULTURA LLANERA | 9.00% |
| SUBPROGRAMAS | ESCUELAS DEPORTIVAS | BENEFICIAR 1747 NIÑOS Y JÓVENES EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA AL 2015 | 51.00% |
| SUBPROGRAMAS | CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA | BENEFICIAR 7903 NIÑOS Y JÓVENES EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA 2015 | 49.00% |
| SUBPROGRAMAS | DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FAMILIAR | LOGRAR LA VINCULACIÓN 17843 PERSONAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AL AÑO 2015 | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS URBANAS Y RURALES | RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN 17 UNIDADES DEPORTIVAS URBANAS Y RURALES | 90.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS URBANAS Y RURALES | CONSTRUCCIÓN DEL GRAN CENTRO CULTURAL, RECREACIONAL Y DEPORTIVO DE ACACÍAS: CREDEA | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ARTE Y LA CULTURA | CONSTRUCCIÓN DEL GRAN CENTRO CULTURAL MULTIPLE DE DINAMARCA | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ARTE Y LA CULTURA | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ARTE Y LA CULTURA | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL MÚLTIPLE DE DINAMARCA – CUMDI | CONSTRUIR Y DOTAR EL CENTRO CULTURAL MÚLTIPLE DE DINAMARCA CUMDI | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA | CREAR MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA | AMPLIAR LA COBERTURA EN UN 10% POR CADA AÑO DE GOBIERNO | 90.00% |
| SUBPROGRAMAS | FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA | CREAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL 100% DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | FORMACIÓN A GESTORES CULTURALES | CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE 20 GESTORES CULTURALES ANUALES | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ALIANZAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN ACACÍAS | UN CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | ALIANZAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN ACACÍAS | CREAR TRES ATRACTIVOS TURÍSTICOS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INCORPORADOS A LA OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ACACÍAS | CAPACITACIÓN DE 20 OPERADORES TURÍSTICOS EN AGROTURISMO Y ECOTURISMO | 61.00% |
| SUBPROGRAMAS | PARQUE NACIONAL DEL PETRÓLEO PANAPE | GESTIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PANAPE | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | MIRADOR TURÍSTICO VEREDA LA PALMA | GESTIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | ACACIREÑOS COMO AGENTES DE TURISMO | CREAR Y MANTENER ACTUALIZADA UNA GUÍA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS | 67.00% |
| SUBPROGRAMAS | PORTAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE ACACÍAS | CREAR EL PORTAL TURISTICO Y CULTURAL DE ACACIAS | 33.00% |
| SUBPROGRAMAS | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | QUE 40000 HABITANTES ACCEDAN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL CUATRIENIO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ACACIREÑOS LECTORES Y ESCRITORES. | QUE 6000 PERSONAS PARTICIPEN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN HÁBITOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS CUATRO AÑOS | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, AUDIOVISUAL, LÚDICO Y TECNOLÓGICO | REALIZAR DOS DOTACIÓN QUE PERMITAN AMPLIAR LA OPORTUNIDAD DE CONSULTA  | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA | MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4.000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR VIVIENDA | NA | 20.99% |
| SUBPROGRAMAS | APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PBOT. USO EFICIENTE DE LA DENSIDAD Y USO DEL SUELO URBANO | ACUERDO CON LA REFORMULACION DEL PBOT | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PBOT. USO EFICIENTE DE LA DENSIDAD Y USO DEL SUELO URBANO | 30% DE LOS PROYECTOS VIP O VIS QUE DESARROLLE EMVIVA | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PARA LOS DIFERENTES ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS | CONSTRUCCION DE 800 UNIDADES HABITACIONALES | 8.42% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PARA LOS DIFERENTES ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS | COMPRA DE TRES HECTAREAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PARA LOS DIFERENTES ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS | ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN DE 250 UNIDADES HABITACIONALES | 1.30% |
| SUBPROGRAMAS | PROPIEDAD PARA PROPIETARIOS | 50 UNIDADES DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE NEGRITUDES, COMUNIDADES INDÍGENAS, MADRES O PADRES CABEZA DE HOGAR Y VICTIMAS EN COORDINACIÓN CON RED UNIDOS | CONSTRUCCION DE 680 UNIDADES HABITACIONALES | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS SUBNORMALES, EN COORDINACIÓN O ALIANZA CON LA RED UNIDOS | 180 MEJORAMIENTOS | 70.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN Y REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS CALIFICADOS COMO ALTO RIESGO, EN COORDINACIÓN Y ALIANZA CON LA RED UNIDOS | REUBICAR 80 NÚCLEOS FAMILIARES | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS RIESGOS Y DESASTRES | REALIZAR 5 JORNADAS ANUALES DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD | 12.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE DESASTRES | ENTEGRAR UNA DOTACIÓN ANUAL A LA DEFENSA CIVIL | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE DESASTRES | ENTREGAR UNA DOTACIÓN ANUAL A LA CRUZ ROJA | 7.25% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE DESASTRES | CONVENIO CON LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO | 30.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA | NA | 60.18% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN REUNIFICACIÓN FAMILIAR VIVIENDA TIERRAS VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN. RETORNO Y REUBICACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS. PARTICIPACIÓN EN MESA MUNICIPAL DE DESPLAZADO | CONSTRUCCION DE 680 UNIDADES HABITACIONALES | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN REUNIFICACIÓN FAMILIAR VIVIENDA TIERRAS VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN. RETORNO Y REUBICACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS. PARTICIPACIÓN EN MESA MUNICIPAL DE DESPLAZADO | SUMINISTRO DE 200 MERCADOS ANUALES  | 12.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN REUNIFICACIÓN FAMILIAR VIVIENDA TIERRAS VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN. RETORNO Y REUBICACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS. PARTICIPACIÓN EN MESA MUNICIPAL DE DESPLAZADO | SUMINISTRO DE 200 KIDS DE DORMITORIO AL AÑO | 3.94% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN REUNIFICACIÓN FAMILIAR VIVIENDA TIERRAS VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN. RETORNO Y REUBICACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS. PARTICIPACIÓN EN MESA MUNICIPAL DE DESPLAZADO | SUMINISTRO DE 200 KIDS DE COCINA AL AÑO | 2.50% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN REUNIFICACIÓN FAMILIAR VIVIENDA TIERRAS VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN. RETORNO Y REUBICACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS. PARTICIPACIÓN EN MESA MUNICIPAL DE DESPLAZADO | SUMINISTRO DE 200 KIDS DE ASEO AL AÑO | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN REUNIFICACIÓN FAMILIAR VIVIENDA TIERRAS VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN. RETORNO Y REUBICACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS. PARTICIPACIÓN EN MESA MUNICIPAL DE DESPLAZADO | ENTREGA DE 50 SUBSIDIOS DE ARRIENDO AL AÑO | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | ATENCIÓN PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES VICTIMA. RED UNIDOS | REALIZAR 2 TALLERES ANUALES A FAMILIAS EN PAUTAS DE CRIANZA | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL | ATENDER 125 ADULTOS MAYORES EN EL HOGAR SAN JOSÉ AL FINAL DEL CUATRIENIO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | COMITÉ EMPRESARIAL DE ACACÍAS | CREACIÓN DEL COMITÉ EMPRESARIAL EN ACACÍAS | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | BANCO DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LOS ACACIREÑOS | CREACIÓN DE UN BANCO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | FAMILIAS EMPRESARIAS EN ACACÍAS | CREAR 5 EMPRESAS FAMILIARES ANUALMENTE  | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EJES | EJE AMBIENTAL | NA | 50.49% |
| SECTORES | SECTOR DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL | NA | 34.75% |
| SUBPROGRAMAS | REUBIQUEMOS LO QUE CONTAMINA | IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACION DE ESPACIO PARA LA ESCOMBRERA MUNICIPAL | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN SIN CONTAMINACIÓN | CREACIÓN DEL DOCUMENTO POLÍTICA MUNICIPAL DE USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | MÁS VIDA MENOS VERTIMIENTOS INDUSTRIALES | IMPLANTAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE VERTIMIENTOS INDUSTRIALES A NIVEL URBANO Y RURAL | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS DE NO CONTAMINACIÓN. RED UNIDOS | REALIZAR UN RECICLOTON ANUAL | 26.00% |
| SUBPROGRAMAS | CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS PARA FORMACIÓN DE HÁBITOS CIUDADANOS DE NO CONTAMINACIÓN. RED UNIDOS | DOS CAPACITACIONES ANUALES EN EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  | 26.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECICLAJE TECNOLÓGICO | REALIZAR UN RECICLOTON TECNOLÓGICO ANUAL | 48.00% |
| SUBPROGRAMAS | REFORESTEMOS NUESTRA CIUDAD. BOSQUES ESCOLARES | IMPLEMENTAR EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIVEROS ESCOLARES | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | HOGARES RECICLADORES NO CONTAMINANTES | REALIZAR 8 CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE DURANTE EL CUATRIENIO | 75.00% |
| SUBPROGRAMAS | FORMACIÓN AMBIENTAL EJE DE LA EDUCACIÓN EN ACACÍAS | 13 PRAES ACTIVOS | 53.85% |
| SUBPROGRAMAS | INCENTIVOS TRIBUTARIOS AMBIENTALES | CREAR UN INCENTIVOS TRIBUTARIO EN EL CÓDIGO DE RENTAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | DECLARACIÓN DE ZONAS DE RESERVA Y DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS REGIONALES (DEPARTAMENTO). | IDENTIFICAR Y DECLARAR DOS ZONAS DE RESERVA Y DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS REGIONALES | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN ACACÍAS | RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEL COMPLEJO GANADERO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN ACACÍAS | RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES | 37.50% |
| SECTORES | SECTOR DE ESPACIO PÚBLICO Y ANDENES PARA LA GENTE | NA | 81.02% |
| SUBPROGRAMAS | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9 KILÓMETROS ÁREA URBANA | 75.00% |
| SUBPROGRAMAS | SEÑALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL | INSTALACIÓN DE 500 SEÑALES VERTICALES | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | SEÑALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL | DEMARCACIÓN DE 3000 M2 EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | SEÑALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 50 RESALTOS | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | SEMAFORIZACIÓN DE LA MALLA VIAL | 14 INTERCEPCIONES SEMAFÓRICAS | 3.57% |
| SUBPROGRAMAS | MODELO USO EFICIENTE DE VÍAS | ESTUDIO TÉCNICO PARA DEFINIR EL MODELO DE MOVILIDAD | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | MOVILIDAD SEGURA | ESTABLECER CONVENIOS CON LA POLICÍA NACIONAL | 8.25% |
| SUBPROGRAMAS | CAPACITACIÓN AGENTES DE TRANSITO | 8 MÓDULOS DE CAPACITACIÓN EN EL CUATRIENIO | 33.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ITTA | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ITTA | 33.00% |
| SUBPROGRAMAS | PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LAS NORMAS DE TRANSITO | INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 33.00% |
| SUBPROGRAMAS | PEDAGOGÍA PARA LA MOVILIDAD. ASIGNACIÓN DE PARADEROS PARA RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO | UNA CAMPAÑA PEDAGÓGICA ANUAL PARA EL USO ADECUADO DE LAS REDES DE MOVILIDAD DE PEATONAL Y ACATO A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO DURANTE EL CUATRIENIO | 33.00% |
| SUBPROGRAMAS | PEDAGOGÍA PARA LA MOVILIDAD. ASIGNACIÓN DE PARADEROS PARA RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO | ESTABLECER UN MODELO DE PARADEROS PARA RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO | 34.00% |
| SUBPROGRAMAS | CADA ACTIVIDAD EN SU LUGAR. ASIGNACIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUEOS | DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE ESTACIONAMIENTO Y ZONAS DE PARQUEO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO | CONSTRUCCIÓN 6.193 MTS DE CICLO RUTA  | 8.07% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO | PROLONGACIÓN DEL MALECÓN HASTA PUENTE RÍO ACACÍAS VÍA GUAMAL. | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO |  ALAMEDA BARRIO LAS VEGAS  | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO |  CONSTRUCCIÓN DE 3.972 MTS. DE ANDENES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO  | 12.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO |  CONSTRUCCIÓN DE 200 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS  | 20.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO |  CONSTRUCCIÓN DE 2.000 MTS. DE ANDENES EN SAN ISIDRO DE CHICHIMENE  | 14.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CICLO RUTAS PARA EL CIUDADANO |  CONSTRUCCIÓN DE 1.000 MTS. DE SARDINELES EN SAN ISIDRO DE CHICHIMENE  | 14.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | NA | 37.08% |
| SUBPROGRAMAS | RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA DE PIE DE MONTE | ESTABLECER 500 HAS. DE BOSQUE CON ESPECIES PROTECTORAS PROMISORIAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA DE PIE DE MONTE | ESTABLECER 300 HAS. DE CACAO POR AGROFORESTERÍA | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA DE PIE DE MONTE | ESTABLECER 100 HAS. DE CAFÉ EN AGROFORESTERÍA | 6.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA DE PIE DE MONTE | ESTABLECER UN VIVERO DE ESPECIES AGROFORESTALES | 4.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECUPERACIÓN DE RONDAS Y CUERPOS DE AGUA | RECUPERACIÓN DE LOS RÍOS ACACÍAS Y ACACIITAS  | 36.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECUPERACIÓN DE RONDAS Y CUERPOS DE AGUA | CANALIZACIÓN DE CAÑO SECO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RECUPERACIÓN DE RONDAS Y CUERPOS DE AGUA | ADQUIRIR 30 HECTAREAS EN ZONAS DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL | 9.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EJES | EJE TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD | NA | 75.57% |
| SECTORES | SECTOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO | NA | 95.46% |
| SUBPROGRAMAS | EMPRESARIOS DIGITALES EN ACACÍAS | UNA CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE USO DE LAS TIC EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DURANTE EL CUATRIENIO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | EMPRESARIOS DIGITALES EN ACACÍAS | CREACIÓN DEL PORTAL WEB EMPRESARIAL | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | EMPRESARIOS DIGITALES EN ACACÍAS | CREACIÓN DEL PORTAL WEB EMPRESARIAL MIPYME | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | INNOVACIÓN EJE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. APOYO A INICIATIVAS DE EMPRESARISMO E INNOVACIÓN | DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EMPRESARISMO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | EMPRESARISMO LEGAL Y EVIDENTE | SEDE DE NEGOCIOS, CÁMARA DE COMERCIO EN ACACÍAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CREACIÓN DE CENTROS INFORMÁTICOS | ACUERDO MUNICIPAL PARA REGLAMENTAR EL USO SEGURO DEL INTERNET | 2.50% |
| SUBPROGRAMAS | EN TIC CONFÍO: USO SEGURO DEL INTERNET Y LAS TIC. | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE EL BUEN USO DE LAS TIC Y EL INTERNET | 95.00% |
| SUBPROGRAMAS | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA GENTE | IMPLEMENTACIÓN DE DOS PUNTOS VIVE DIGITAL | 80.00% |
| SUBPROGRAMAS | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA GENTE | DOS TECNO CENTROS RURALES,  | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | WI FI PARA ACACÍAS | IMPLEMENTAR CUATRO ZONAS WI FI EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | NA | 86.88% |
| SUBPROGRAMAS | ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESPA | LOGRAR QUE LA ESPA SE CERTIFIQUE EN ISO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. RED UNIDOS | SUBSIDIAR AL 100% DE LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE LOS CUATRO AÑOS | 35.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. RED UNIDOS | ESTUDIO DE CATASTRO Y SISTEMA HIDRAULICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. RED UNIDOS | OPTIMIZACIÓN 7 KM DE REDES DE ACUEDUCTO | 28.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. RED UNIDOS | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA PARTE RURAL | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. RED UNIDOS | COMPRA DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES DE SERVICIOS PÚBLICOS | 8.00% |
| SUBPROGRAMAS | AMPLIACIÓN COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS. RED UNIDOS | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS  | 22.00% |
| SUBPROGRAMAS | TRATAMIENTO RESPONSABLE DE LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA. RED UNIDOS | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS 4 PLANTAS DE TRATAMIENTO | 75.00% |
| SUBPROGRAMAS | VIVIENDAS CON ALCANTARILLADO. RED UNIDOS | OPTIMIZACIÓN 8 KM DE REDES DE ALCANTARILLADO | 68.00% |
| SUBPROGRAMAS | VIVIENDAS CON ALCANTARILLADO. RED UNIDOS | ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | VIVIENDAS CON ALCANTARILLADO. RED UNIDOS | OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR | 13.50% |
| SUBPROGRAMAS | CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE | MONTAJE DE 8000 MICROMEDIDORES | 92.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE | MONTAJE DE 20 MACROMEDIDORES | 1.50% |
| SUBPROGRAMAS | CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE | IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL AHORRO DEL AGUA | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN MAESTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS | AMPLIACIÓN DE 10 KM DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | VALORACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE CAPTACIÓN | REALIZAR LOS ESTUDIOS DEL EMBALSE DEL RÍO MANZANARES, PARA UN FUTURO ACUEDUCTO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES | AMPLIAR EN 15 KM LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO | 53.33% |
| SUBPROGRAMAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES | REMPLAZAR EL 5 KM DE LAS REDES DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO | 16.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR TRANSPORTE Y MOVILIDAD | NA | 70.22% |
| SUBPROGRAMAS | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL | PAVIMENTO DE 3,135 KILÓMETROS , EN EL ÁREA URBANA | 32.00% |
| SUBPROGRAMAS | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL | PAVIMENTACIÓN DE 12 KILÓMETROS DE VÍAS EN EL SECTOR RURAL | 28.00% |
| SUBPROGRAMAS | MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VÍA GUAMAL - ACACÍAS COMO ALTERNATIVA DE CONECTIVIDAD PRODUCTIVIDAD Y TURISMO REGIONAL | MANTENIMIENTO DE LA VÍA GUAMAL – ACACÍAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES URBANOS | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES EN ÁREA URBANA | 23.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES RURALES | CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES RURALES | 8.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT | CONSTRUCCIÓN DE 5 BOX CULVERT | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT | CONSTRUCCIÓN DE 20 ALCANTARILLAS | 4.00% |
| SUBPROGRAMAS | ELECTRIFICACIÓN URBANA | 2 KM. DE REDES ELÉCTRICAS URBANAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | ELECTRIFICACIÓN RURAL | 3 KILÓMETROS DE RED ELÉCTRICAS RURALES | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | VEHÍCULOS BIEN MANTENIDOS EN ACACÍAS | REALIZAR 12 OPERATIVOS ANUALES A LOS VEHÍCULOS DURANTE EL CUATRIENIO | 75.00% |
| SUBPROGRAMAS | IMPLANTAR UN MODELO DE MOVILIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO | IMPLANTAR MODELO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CENTRAL DE TRANSPORTE DE PASO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE PASO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CREACIÓN DE ZONAS FUNCIONALES EN EL ÁREA URBANA | IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE ZONAS AZULES EN EL ÁREA URBANA | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | NA | 90.25% |
| SUBPROGRAMAS | MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES | MODERNIZAR, ADECUAR Y MANTENER 6 INMUEBLES MUNICIPALES | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | LÍNEA BASE | CREACIÓN DE LA LÍNEA BASE MUNICIPAL AL FINAL DEL CUATRIENIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | LÍNEA CIUDADANA | CREACIÓN DE LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | COMITÉ SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE ACACÍAS | CREAR EL COMITÉ SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE ACACÍAS | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR ACACIREÑOS EMPRENDEDORES Y PRODUCTIVOS | NA | 9.89% |
| SUBPROGRAMAS | DOTACIONALES DE IMPACTO REGIONAL | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RONDAS INMOBILIARIAS EN ACACÍAS | REALIZAR 4 FERIAS INMOBILIARIAS EN EL CUATRIENIO | 1.25% |
| SUBPROGRAMAS | FORMACIÓN Y ASESORÍAS PARA LAS EMPRESAS | IMPLANTAR UN PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS Y A LOS EMPRENDEDORES | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | BANCA DE FOMENTO EN ACACÍAS. RED UNIDOS | MANTENER CONVENIO CON LA BANCA DE FOMENTO | 23.75% |
| SUBPROGRAMAS | BANCA DE FOMENTO EN ACACÍAS. RED UNIDOS | ORGANIZAR TRES FERIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | CREEMOS EMPRESAS EN ACACÍAS. | IMPLANTAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA CREACIÓN DE MIPYMES EN EL CUATRIENIO. | 75.00% |
| SUBPROGRAMAS | ALIANZAS ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VALOR AGREGADO EN ACACÍAS | CREAR LA POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE COSECHA EN EL MUNICIPIO DESDE UNA PERSPECTIVA SUBREGIONAL | REALIZAR DOS CAPACITACIONES ANUALES EN LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS LOCALES | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN BOVINA | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN PISCÍCOLA | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN PORCINA | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN AVÍCOLA | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN DE CAPRINOS | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN DE EQUINOS | TALLER TEORICO-PRACTICO ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SITEMA PRODUCTIVO | 7.50% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN APÍCOLA Y CURNICULTURA | 100 PRODUCTORES APÍCOLAS AL CUATRIENIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | PRODUCCIÓN APÍCOLA Y CURNICULTURA | 70 PRODUCTORES DE CODORNICES AL CUATRIENIO | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR Y ESTIMULAR LA ADOPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA | ESTUDIO DE IMPACTO SOCIALY CONTROL AMBIENTAL EN LAS AREAS MINERO PETROLERAS  | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | FOMENTAR Y ESTIMULAR LA ADOPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA | ESTUDIO DE IMPACTO SOCIALY CONTROL AMBIENTAL EN EL SECTOR PALMICULTOR | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL AMBIENTAL CON ACACÍAS | REFORESTAR 150 HECTAREAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL AMBIENTAL CON ACACÍAS | PRODUCCIÓN DE 50.000 DE PLÁNTULAS PARA LA RECUPERACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS ESPECIFICAS | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | INVESTIGACIONES EMPRESARIALES PARA ACACÍAS | ESTUDIO DE MERCADO DE DEMANDA Y OFERTA LABORAL EN ACACÍAS | 50.00% |
| SUBPROGRAMAS | OFERTA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ACACÍAS | AL 2015 BENEFICIAR 144 ESTUDIANTES BENEFICIADOS | 25.00% |
| SUBPROGRAMAS | OFERTA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ACACÍAS | BENEFICIAR 10 EGRESADOS CON PROGRAMAS DE LA FUERZA PUBLICA | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EJES | EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | NA | 99.15% |
| SECTORES | SECTOR INSTITUCIONAL DESARROLLO COMUNITARIO | NA | 98.48% |
| SUBPROGRAMAS | ACTITUD POSITIVA FRENTE A LA GESTIÓN PÚBLICA | REALIZAR TRES CAPACITACIONES ANUALES A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES  | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES. RED UNIDOS | CREACIÓN DEL CONSEJO DE EQUIDAD DE GÉNERO | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES. RED UNIDOS | REALIZAR 5 CAPACITACIONES ANUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE JUVENTUDES | 95.00% |
| SUBPROGRAMAS | EQUIDAD DE GENERO | REALIZAR 5 TALLERES ANUALES ROLES EN EL HOGAR | 15.00% |
| SUBPROGRAMAS | EQUIDAD DE GENERO | REALIZAR 5 TALLERES SOBRE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL TRABAJO DE LAS MUJERES | 80.00% |
| SUBPROGRAMAS | EQUIDAD DE GENERO | REALIZAR UN ENCUENTRO ANUAL DE LA POBLACIÓN LGBTI | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | MIS DERECHOS, TUS DERECHOS | DESARROLLAR 4 TALLERES ANUALES DE DDHH | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | GOBIERNO EN LÍNEA - ACACÍAS | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GEL EN SUS FASES  | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES | IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET EN LA ALCALDÍA | 90.00% |
| SUBPROGRAMAS | INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES | IMPLEMENTACIÓN DE 4 PROGRAMAS EN LA ALCALDIA | 10.00% |
| SUBPROGRAMAS | ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS | SUMINISTRO DE 40 EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUS RESPECTIVAS LICENCIAS | 95.00% |
| SUBPROGRAMAS | ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS | CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN COMO CIUDADANOS DIGITALES | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | CANALES DIGITALES PARA LA TRANSPARENCIA | IMPLANTACIÓN DE 3 CANALES DIGITALES | 5.00% |
| SUBPROGRAMAS | EL ALCALDE CON LA COMUNIDAD | CREAR LOS CABILDOS MUNICIPALES | 95.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | IMPLEMENTAR 4 PROCESOS DE CERO PAPEL | 3.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN ESTUDIO DE RESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA | 6.50% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | AL FINAL DEL CUATRIENIO EL MUNICIPIO DEBE ESTAR CERTIFICADO EN CALIDAD DE SUS SERVICIOS.  | 2.80% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | ACTUALIZACIÓN CÓDIGO DE RENTAS | 2.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL ESTATUTO DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA | 0.18% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA Y CENTROS POBLADOS | 67.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. FORTALECIMIENTO FISCAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 17.00% |
| SUBPROGRAMAS | PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | ACUERDO CON PBOT REFORMULADO Y ADOPTADO | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO | CREAR LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | 0.00% |
| SUBPROGRAMAS | DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL DE ACACÍAS | FORTALECER Y EMPODERAR LAS CINCO ORGANIZACIONES SOCIALES EXISTENTES Y LAS JUNTAS ACCIÓN COMUNAL | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTORES | SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | NA | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | GOBERNANZA POSITIVA EN ACACÍAS | HABILITAR LA RED SOCIAL DE INFORMANTES. | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CUADRANTES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ACACÍAS | APOYO Y DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR CUADRANTES | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD | REALIZAR 6 REUNIONES ANUALES  | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | PLAN DE SEGURIDAD PARA ACACÍAS | ELABORAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD DE ACACÍAS | INSTALACIÓN DE 20 CÁMARAS DE SEGURIDAD | 100.00% |
| SUBPROGRAMAS | FUERZA PÚBLICA A LA CIUDADANÍA. RED UNIDOS  | REALIZAR DOS JORNADAS ANUALES DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS  | 100.00% |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 78.43% |