## Acacias_GobiernoEnLínea_2018
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA ALCALDÍA DE ACACIAS I SEMESTRE 2018
Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015
TIC PARA
SERVICIOS
100% en 2018
TIC PARA EL
GOBIERNO ABIERTO
100% en 2018
TIC PARA LA
GESTIÓN
65% en 2018
SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
65% en 2018

## Servicios
Logro | Criterio | Subcriterio | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
Servicios centrados en el usuario: La entidad cuenta con servicios a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a las necesidades de los usuarios y vela por su mejoramiento continuo | Caracterización de usuarios Busca que la entidad conozca de una manera detallada las necesidades y características de sus usuarios, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas. | La entidad realiza la caracterización de sus usuarios. | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Realizar la caracterización de los trámites y servicios de la entidad inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites y realizar seguimiento. / Brindar soporte técnico para el manejo y actualización del sistema unico de tramites y servicios SUIT a los administradores de trámites y gestores de operación.
|  |  | COORDINADOR GEL | Coordinar la logística de los ejercicios de caracterización de usuarios / Generar un plan de seguimiento de manejo y uso del sistema unico de tramites y servicios SUIT por parte de las diferentes dependencias de la administracion municipal
|  |  | LIDER GEL | Verificar el diligenciamiento del formato de caracterización de usuarios establecido por el MINTIC
|  |  | DIGITADORA | Mantener actualizados los registros de seguimiento de gestión de operación del SUIT
| Accesibilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que puedan ser accedidos por toda la población, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. | La entidad incorpora las directrices de accesibilidad. | PROGRAMADOR | Incorporar las directrices de accesibilidad a los trámites y servicios con que cuenta la entidad por medios electrónicos
| Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para garantizar un uso facil por parte de los usuarios | La entidad observa las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos | PROGRAMADOR | Incorporar las directrices de usabilidad a los trámites y servicios con que cuenta la entidad por medios electrónicos
|  | La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web |  | Verificar y corregir acciones para incorporar las directrices de usabilidad del sitio web de la entidad.
| Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos. | La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios. | COMMUNITY MANAGER | Promocionar en redes sociales de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles por la entidad parcial y totalmente en línea para incrementar su uso
|  |  | PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES | Implementar estrategias de promoción de trámites y servicios a través de actividades presenciales con el fin de dar a conocer la oferta disponible de la entidad para los ciudadanos y los empresarios
|  |  | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Realizar un análisis del impacto de las estrategias de promoción de los trámites y servicios de la entidad
|  |  | COORDINADOR GEL | Coordinar el diseño y la ejecución de las estrategias de promoción de trámites y servicios de la entidad
|  |  | APOYO FOTOGRAFÍA Y VIDEO | Generar el material audiovisual para edición, requerido para la promoción de trámites y servicios de la entidad
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Realizar producción audiovisual para la promoción y uso de los diferentes trámites y servicios de la entidad
| Evaluación de la Satisfacción del usuario Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites, servicios y demás canales electrónicos habilitados por la entidad | La entidad realiza la evaluación periodica de la satisfacción de sus usuarios | DESARROLLADOR WEB | Desarrollar una encuesta de satisfacción del Sitio Web de la entidad con el fin de identificar posibles mejoras en la experiencia a los usuarios
|  |  | COMMUNITY MANAGER | Promover la participación de los usuarios de trámites y servicios en línea, en las encuestas de satisfacción
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Realizar la produccion y/o edicion del material audiovisual requerido para la difusion de diferentes actividades y/o gestiones realizadas por la administracion muncipal
| Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos. | La entidad implementa mejoras permanentes en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios. | SECRETARÍAS ALCALDIA DE ACACIAS | Incorporar las mejoras pertinentes de acuerdo a los ejercicios de encuestas de satisfaccion de los usuarios
Sistema integrado de PQRD: La entidad cuenta con un sistema electrónico de atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias que opera de forma integrado y por multiples canales | Sistema Web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD.. | La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | DIGITADORA | Atender el canal de ventanilla Unica para la gestión oportuna de PQRD de la Oficina TIC.
| Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad a través de tecnologías móviles, para facilitar el seguimiento permanente. | La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | JEFE OFICINA TIC | Liderar el proceso contractual para que la entidad cuente con un sistema movil de PQRD
| Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin. | La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales. | DESARROLLADOR WEB | Realizar la integración en el sitio Web Oficial de los canales habilitados para la recepción de PQRD.
Trámites y servicios en línea: la entidad cuenta con herramientas para disponer certiﬁcaciones, constancias y trámites y servicios 100% en línea y organizados de cara al ciudadano | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales. Buscan facilitar a los usuarios la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios. | La entidad pone los formularios para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios. Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información. | DESARROLLADOR WEB | Realizar el diseño de formularios para descargar y diligenciar en línea
| Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea.. | La entidad dispone de medios electrónicos que permiten obtener certiﬁcaciones y constancias completamente en línea, garantizando la seguridad y privacidad de la información. | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Identificar las certificaciones y constancias que expide la entidad y establecer el porcentaje disponible en línea, para realizar propuestas de nuevas implementaciones
|  |  | COMMUNITY MANAGER | Realizar la promoción de las constancias y certificaciones en línea con que cuenta la entidad
|  |  | DIGITADORA | Realizar la digitación de información correspondiente a constancias y certificaciones que expide la entidad.
| Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios. | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Realizar diagnóstico de trámites y servicios donde se identifiquen los niveles de automatización y establecer propuestas de automatizaciones a los procesos responsables
|  |  | LIDER GEL | Asesorar a la administración municipal en la identificación y priorización de las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos.
|  | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. | DESARROLLADOR WEB | Apoyar las actividades para el cumplimiento de los requisitos de calidad de los trámites y servicios en línea
Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras entidades. - Implementar el modelo de autenticación electrónica, establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).
La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.
| Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado. | La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas.
La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas.

## Gobierno_Abierto
Logro | Criterio | Subcriterio | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
Transparencia Busca poner a disposición de los usuarios toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos. | Acceso a la información pública Busca poner a disposición de los usuarios toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos. | La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, Ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas. | DESARROLLADOR WEB | Garantizar la disponibilidad y funcionalidad del Sitio Web de la entidad - Sección Transparencia y Acceso a la información Pública, de acuerdo a los estandares para publicación y divulgación de información Resolución N. 3564 de 2015 Anexo 1 / Lista de verificación y funcionamiento validada con los procesos responsables de la publicación. Esta información deberá estar registrada en el sistema GLPI. / Realizar reportes del porcentaje de información publicada en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web oficial Publicación de los contenidos exigidos por la Ley 1712 de 2014.
|  | La entidad mantiene actualizada la información que publica. | PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES | Mantener actualizado y promover la difusion del calendario de actividades de la Administracion Municipal que se encuentra en el Sitio Web de la entidad - Sección Transparencia y Acceso a la información Pública / Apoyar la publicación de diferentes noticias y/o boletines de prensa de la administracion municipal en la radio y prensa, con el fin de garantizar el acceso a la información pública de la entidad.
|  |  | DIGITADORA | Atender el canal de atención dispuesto por el servicio Whatssap, para el suministro y orientación de acceso a la información pública de la entidad. / Llevar registro digital de la información contractual correspondiente a la Oficina TIC.
|  |  | COORDINADOR GEL | Coordinar la disposición de informacion de carácter público para los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de diversos canales electrónicos / Diseñar y ejecutar un plan de seguimiento para las diferentes dependencias sobre la publicación de la información solicitada por la ley 1712 de 2014 en el sitio Web de la entidad.
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Realizar la produccion y/o edicion del material audiovisual requerido para la publicación de la información obligatoria, publicada en línea y demás sitios y/o paginas web de la administracion municipal / Diseñar un (1) video mesual de como la comunidad puede acceder a la informacion publica del municipio de Acacias
|  |  | COMMUNITY MANAGER | Promocionar por redes sociales el servicio de suscripción a servicios de información
| Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, haciendo uso de medios electrónicos. | La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos. | PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES | Apoyar las presentaciones y/o publicaciones en la página web, streaming, prensa y/o radio de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad.
| Rendición de cuentas La entidad implementa de manera constante acciones en línea de rendición de cuentas, promoviendo la participación ciudadana, y publicando los resultados | La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas. / La entidad publica los aportes de los usuarios sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web. | COMMUNITY MANAGER | Apoyar los ejercicios de rendición de cuentas soportados en medios electrónicos / Realizar las publicaciones en las redes sociales, de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. / Tabular la participación de los ciudadanos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los ejercicios de rendición de cuentas, discriminando el medio de participación utilizado / Generar informes de la participación de los ciudadanos por medios electrónicos en los ejercicios de rendición de cuentas
|  |  | APOYO FOTOGRAFÍA Y VIDEO | Generar el material audiovisual para edicion, de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Administración Municipal
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Realizar la produccion y/o edicion del material audiovisual requerido para la difusion de diferentes actividades y/o gestiones realizadas por la administracion muncipal
|  |  | LIDER GEL | Asesorar al municipio en las diferentes actividades de rendición de cuentas a realizar por medios electrónicos
| Datos Abiertos Busca promover el aprovechamiento y la generación de valor a partir de la información pública | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento, mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados Y hace monitoreo a la calidad y uso de los datos. | LIDER GEL | Sugerir la actualización de los datos abiertos con que cuenta la entidad, y la publicación de nuevos datasets en el portal de datos abiertos del Estado colombiano www.datos.gov.co
|  |  | COORDINADOR GEL | Coordinar la implementacion de nuevos datos abiertos de la entidad y realizar seguimiento para la mejora de los datos publicados en el portal Datos Abiertos
|  |  | PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO | Apoyar la identificación, actualización y publicación de nuevos datos abiertos de la entidad en el portal Datos Abiertos
|  |  | DIGITADORA | Digitar la información correspondiente a la publicación de datos abiertos de la entidad
|  |  | DESARROLLADOR WEB | Desarrollar mínimo una aplicación (web, móvil) a partir de los conjuntos de datos abiertos publicados por la entidad
|  |  | APOYO FOTOGRAFÍA Y VIDEO | Mantener actualizado el banco de imágenes de la administracion municipal requerido para la publicación y/o actualización de los datos abiertos e información pública de la entidad / Apoyar el diseño de una o más noticias periodísticas basadas en los conjuntos de datos publicados por la entidad en www.datos.gov.co
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Producir material audiovisual para la promoción y uso de los datos abiertos publicados por la entidad
| Datos Abiertos Busca promover el aprovechamiento y la generación de valor a partir de la información pública | La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos. | COMMUNITY MANAGER | Realizar actividades de difusión de los datos abiertos publicados por la entidad y promover el uso de los mismos por parte de la comunidad, asi como de las aplicaciones móviles que se deriven de este
Participación La entidad cuenta con una estrategia de participación ciudadana electrónica socializada con su audiencia, habilitando los canales electrónicos, herramientas y lineamientos necesarios y pertinentes para este ﬁn. Igualmente, la entidad desarrolla acciones de | Alistamiento para la participación por medios electrónicos Busca promover la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma. | La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos | COMMUNITY MANAGER | Plan de participación por medios electrónicos Elaborar un plan para la promoción de la participación en línea / Documentar un plan de consulta a la ciudadanía y toma de decisiones por medios electrónicos
| Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.
| Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea.
| Plan para la participación por medios electrónicos Se busca que la entidad desarrolle su propio plan para la promoción de la participación en línea, lo socialice con los ciudadanos, y establezca los recursos necesarios para el desarrollo eﬁciente y efectivo de la participación ciudadana. Además, se busca que la entidad abra, fortalezca, mantenga y gestione sus canales electrónicos, de acuerdo con su estrategia de participación. | La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios.
| Consulta a la ciudadanía Busca conocer la opinión de los usuarios con respecto a una o más temáticas de interés público, promovidas por la entidad. | La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios con respecto a los temas consultados. | PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES | Realizar la difusión de los ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realice la Entidad para la consulta o toma de decisiones
|  | La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios. | COMMUNITY MANAGER | Publicar en redes sociales los resultados de los ejercicios de consulta o toma de decisiones a los usuarios
| Toma de decisiones Busca involucrar a los usuarios en los procesos de toma de decisiones de la entidad. | La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios dentro de procesos de toma de decisiones. | PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES | Realizar la difusión de los ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realice la Entidad para la consulta o toma de decisiones
| Toma de decisiones Se busca que la entidad desarrolle y comunique acciones de participación en línea destinadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. | La entidad recopila la información recibida de los usuarios e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios electrónicos. | COMMUNITY MANAGER | Publicar en redes sociales los resultados de los ejercicios de consulta o toma de decisiones a los usuarios
Colaboración Busca el aprovechamiento e interés de los ciudadanos y su empoderamiento para generar soluciones a diversos retos | Innovación abierta Busca la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios. | La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios. | PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES | Apoyar la realización de boletines de prensa de los ejercicios, acciones e iniciativas de colaboración con terceros que haga la entidad
Colaboración Busca el aprovechamiento e interés de los ciudadanos y su empoderamiento para generar soluciones a diversos retos | Innovación abierta Busca involucrar a la sociedad en la solución o mejora de problemas o retos públicos, de una forma novedosa, a partir del conocimiento e interés de los ciudadanos |  | PROGRAMADOR | Habilitar y diseñar el espacio necesario para realizar los ejercicios de innovación abierta a través de medios electrónicos
Colaboración Busca el aprovechamiento e interés de los ciudadanos y su empoderamiento para generar soluciones a diversos retos | Innovación abierta Busca involucrar a la sociedad en la solución o mejora de problemas o retos públicos, de una forma novedosa, a partir del conocimiento e interés de los ciudadanos | La entidad identiﬁca los problemas o retos a resolver / La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados. | COORDINADOR GEL | Coordinar las acciones necesarias para gestionar ejercicios de colaboracion de las diferentes secretarías y oficinas de la alcaldia
|  | La entidad publica los resultados del proceso de colaboración. | COMMUNITY MANAGER | Apoyar acciones, iniciativas o ejercicios de colaboración de las diferentes secretarias y oficinas de la alcaldia en los que se haga uso de medios electrónicos
Colaboración Busca el aprovechamiento e interés de los ciudadanos y su empoderamiento para generar soluciones a diversos retos | Innovación abierta Busca involucrar a la sociedad en la solución o mejora de problemas o retos públicos, de una forma novedosa, a partir del conocimiento e interés de los ciudadanos |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Elaborar un video del ejercicio de innovacion abierta realizado por la entidad
Note on F16: equipo: Abrir el dato de centros de salud en el municipio de Acacias

## Gestión
Logro | Criterio | Subcriterio | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
Estrategia de TI: La institución cuenta con una estrategia de TI que aporta valor al desarrollo sectorial e institucional | Entendimiento Estratégico Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías. | La entidad cuenta con un diagnóstico del entorno nacional, sectorial o institucional, que incluya el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico. | JEFFE OFICINA TIC | Articular acciones para la estructuración del el Plan Estratégico de TI
Estrategia de TI: La institución cuenta con una estrategia de TI que aporta valor al desarrollo sectorial e institucional | Direccionamiento Estratégico de TI Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la institución con el objetivo de generar valor público. Incluye la identiﬁcación de retos y oportunidades de TI, la deﬁnición de políticas e iniciativas estratégicas de TI. | La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos. | JEFFE OFICINA TIC | Articular acciones para la estructuración del el Plan Estratégico de TI
Estrategia de TI: La institución cuenta con una estrategia de TI que aporta valor al desarrollo sectorial e institucional | Implementación de la Estrategia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos. | La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados. | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Consolidar el portafolio de servicios TI
Estrategia de TI: La institución cuenta con una estrategia de TI que aporta valor al desarrollo sectorial e institucional | Implementación de la Estrategia de TI Busca el despliegue de proyectos estratégicos de TI y su entrega a la operación de la institución. Incluye el portafolio de planes, programas y proyectos de TI, la gestión de recursos ﬁnancieros, la hoja de ruta de las iniciativas de TI y la deﬁnición de la oferta de servicios de TI. | La entidad cuenta con un catálogo de servicios de TI y lo actualiza a partir de la implementación de la estrategia. |  | Actualizar el catálogo de servicios TI
Estrategia de TI: La institución cuenta con una estrategia de TI que aporta valor al desarrollo sectorial e institucional | Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI. | La entidad cuenta con un tablero de control para medir el avance, el grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a la estrategia de TI. | OFICINA TIC | Adelantar acciones contractuales para el diseño, desarrollo e implementación de un tablero de control para monitorear el avance de la estrategia de TI
Estrategia de TI: La institución cuenta con una estrategia de TI que aporta valor al desarrollo sectorial e institucional | Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI Busca facilitar y asegurar un correcto seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento de entrega de valor de la Estrategia de TI a la institución. | La entidad realiza el monitoreo y evaluación de la estrategia de TI a través del tablero de control. | OFICINA TIC
Gobierno de TI: La institución cuenta con un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulación de la estrategia y las operaciones de TI, vigilancia respecto de TI y permita alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión. | Alineación Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad. La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad. | La entidad identifica el aporte de los proyectos de TI a partir de su alineación con la normatividad vigente, las políticas, la valoración del riesgo, los procesos y los servicios de la entidad | OFICINA TIC | Identificar los proyectos TI a implementar en el municipio de Acacias para el 2018
Gobierno de TI: La institución cuenta con un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulación de la estrategia y las operaciones de TI, vigilancia respecto de TI y permita alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión. | Esquema de Gobierno de TI Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI. | La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI. | COORDINADOR GEL | Establecer un plan de acción para el cumplimiento del esquema de Gobierno TI
Gobierno de TI: La institución cuenta con un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulación de la estrategia y las operaciones de TI, vigilancia respecto de TI y permita alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión. | Esquema de Gobierno de TI Busca deﬁnir y estructurar instancias de relacionamiento y modelo organizacional, para realizar la mejora continua de la gestión de TI. Incluye procesos y calidad de TI, relaciones y toma de decisiones, recursos y capacidades de TI, gestión del talento de TI y gestión de las compras de TI. | La entidad ha optimizado sus compras de TI
Gobierno de TI: La institución cuenta con un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulación de la estrategia y las operaciones de TI, vigilancia respecto de TI y permita alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión. | Gestión Integral de Proyectos de TI Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI. La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI LI.GO.09 | La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI | LÍDER GEL | Realizar seguimiento a los proyectos TI
Gobierno de TI: La institución cuenta con un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulación de la estrategia y las operaciones de TI, vigilancia respecto de TI y permita alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión. | Gestión de la Operación de TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan | La entidad establece mecanismos de seguimiento, control y mejora continua para prestar los servicios incluidos en el catálogo de servicios de TI. | COORDINADOR GEL | Gestionar la transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas de TI en la entidad
Gobierno de TI: La institución cuenta con un esquema de gobierno que brinde orientación en la toma de decisiones de TI, articulación de la estrategia y las operaciones de TI, vigilancia respecto de TI y permita alinear la gestión de TI con el modelo integrado de gestión. | Gestión de la Operación de TI Busca la adecuada planeación, ejecución, monitoreo y mejora continua de la prestación de los servicios de TI que se brindan, y de los proveedores de TI. Incluye la gestión de los servicios de TI y de proveedores de TI. | La entidad define un esquema de gestión, supervisión y seguimiento a los proveedores de servicios TI, garantizando que éstos transfieran el conocimiento adquirido.
Información: La institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporta valor estratégico a la toma de decisiones | Planeación y Gobierno de Componentes de Información Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades. | La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, servicios y flujos de información. | PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Brindar apoyo para la actualizacion del catálogo y la gestión de los componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información).
Información: La institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporta valor estratégico a la toma de decisiones | Diseño de los Componentes de información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información. | La entidad cuenta con un catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información). | COORDINADOR GEL | Coordinar la estructuración del catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información) y establecer acciones para su gestión.
Información: La institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporta valor estratégico a la toma de decisiones | Diseño de los Componentes de información Busca la adecuada caracterización y estructuración de los componentes de información | La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad | COORDINADOR GEL | Adelantar acciones para establecer intercambio de información entre los procesos propios o con otras entidades
Información: La institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporta valor estratégico a la toma de decisiones | Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones. | La entidad cuenta con procesos y herramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de información. | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Estructurar el catálogo de componentes de información de la entidad Revisar el catalogo de flujos de información
Información: La institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporta valor estratégico a la toma de decisiones | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información. | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información | PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Implementar mecanismos de seguridad con el fin garantizar la integridad de la información contenida dentro del sistema de información
Información: La institución gestiona la información como un producto y servicio de calidad que aporta valor estratégico a la toma de decisiones | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información Busca la deﬁnición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información | La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información
Sistemas de Información: La institución gestiona los sistemas de información para potenciar los procesos y servicios que presta | Planeación y gestión de los Sistemas de Información Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico) | La entidad cuenta con una arquitectura de sistemas de información | PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Definir la estrategia para la realización de un ejercicio de Arquitectura Empresarial.
| Planeación y gestión de los Sistemas de Información Busca la adecuada planeación y gestión de los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales, y de direccionamiento estratégico) | La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Documentar el Catálogo de Servicios de información de acuerdo al lineamiento establecido en el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial
| Planeación y gestión de los Sistemas de Información Busca la adecuada planeación y gestión de los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales, y de direccionamiento estratégico) | La entidad especifica y gestiona los derechos y requisitos legales en materia de derechos de autor.
| Diseño de los Sistemas de Información: Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables | Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de Estilo y Usabilidad. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Realizar las gestiones respectivas para incorporar la guia de estilo y usabilidad en los sistemas de información que administra
| Diseño de los Sistemas de Información: Busca que las instituciones cuenten con sistemas estandarizados, interoperables y usables | Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Gestionar que los sistemas de información a cargo tengan habilitadas caracteristicas que permitan la apertura de sus datos
| Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. | La entidad cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Realizar las acciones pertinentes con el fin de validar la operatividad de cada modulo entregado por la casa matriz del sistema de información, garantizando la continuidad de los procesos realizados al interior del mismo.
| Ciclo de Vida de los Sistemas de Información Busca deﬁnir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la deﬁnición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso | La entidad ha definido e implementado un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Establecer y ejecutar mecanismos para realizar el mantenimiento preventivo, gestión de cambios y corrección de fallas en los sistemas de información que administra
| Soporte de los Sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información. | La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de información. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Adelantar los procedimientos ante la casa matriz del software con el fin de establecer mecanismos que permitan llevar un control optimo de auditoria, seguridad y privacidad de la informacion obtenida en el uso de los servicios tecnologicos
| Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información. Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información. | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Aplicar mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los sistemas de información que administra
|  |  | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Definir e implementar mecanismos para la gestión de la calidad de los Componentes de Información
| Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información. Busca la deﬁnición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información | La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Implementar mecanismos de seguridad con el fin garantizar la integridad de la información contenida dentro del sistema de información
Servicios Tecnológicos: La institución gestiona la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas y los servicios de información así como los servicios requeridos para la operación | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información.. | La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Documentar el Catálogo de Servicios de información de acuerdo al lineamiento establecido en el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial
| Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca establecer una visión holística para planear y deﬁnir una estrategia de evolución de los sistemas de información. | La entidad cuenta con una arquitectura de servicios tecnológicos, documentada para soportar los sistemas y servicios de información. | PROFESIONAL ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION | Documentar el Catálogo de Servicios de información de acuerdo al lineamiento establecido en el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial
|  | La institución aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos | TECNICO DE APOYO | Apoyo técnico a los procesos de mantenimiento, soporte y requerimientos asociados a los servicios tecnológicos de la entidad, tendientes a garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
| Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca establecer una visión holística para planear y deﬁnir una estrategia de evolución de los sistemas de información. |  | PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Establecer y ejecutar acciones pertinentes para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos en la entidad
|  | La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos. | COORDINADOR GEL | Coordinar con el Sistema Integrado de Gestión, las acciones para la adopción y cumplimiento del programa correcta disposición final de los residuos tecnológicos
| Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos Busca establecer una visión holística para planear y deﬁnir una estrategia de evolución de los sistemas de información. |  | TECNICO DE APOYO | Realizar acciones para el cumplimiento del programa correcta disposición final de los residuos tecnológicos
| Operación de Servicios Tecnológicos. Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de operación de la misma. | La entidad estructura e implementa los procesos de operación, monitoreo y supervisión de los servicios tecnológicos. | PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Estructurar y documentar la arquitectura de servicios tecnológicos de la entidad
| Sporte de Servicios Tecnológicos. Busca realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos. | La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Coordinar la implementacion de los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos y de red de la administracion municipal
|  |  | TECNICO DE APOYO | Apoyo técnico para los procesos soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios
|  |  | TECNICO DE APOYO | Mantener actualizados los registros técnicos del inventario tecnológico de la entidad
| Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos. Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos. | La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los servicios tecnológicos. | PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Definir los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad y trazabilidad de los Servicios Tecnológicos.
La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.
Uso y Apropiación: La institución establece actividades orientadas al desarrollo de competencias TI y a lograr el involucramiento de los diversos grupos de interés en las iniciativas de TI | Estrategia para el uso y apropiación de TI Busca definir la estrategia de uso y apropiación de TI. | La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios (internos y externos). | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Realizar diagnostico de uso y apropiación de TI en la entidad
|  |  | TECNICO DE APOYO | Apoyo a la recolección de información para la caracterización de los usuarios internos en la entidad.
| Gestión del cambio de TI. Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI. | La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI. | COORDINADOR GEL | Socialización y compromiso líderes de proceso a las estrategias - Plan Capacitación
| Medición de resultados de uso y apropiación Busca establecer e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI. | La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI. | COORDINADOR GEL | Presentar un informe por cada uno de los comites de gobierno en linea que se adelantan en la administracion municipal
Capacidades institucionales : La institución desarrolla capacidades institucionales para la prestación de servicios institucionales a traves de la automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI | Uso eficiente de papel Busca el uso eficiente del papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI. | La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI. | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Diseñar y ejecutar actividades tendientes a fortalecer las capacidades Institucionales de la entidad, tendientes al mejoramiento de sus procesos
|  |  | TECNICO DE APOYO | Promover buenas prácticas en la entidad asociadas a la disminución del consumo de papel y ahorro de energía
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Realizar la produccion y/o edicion del material audiovisual requerido para la difusion de diferentes actividades y/o gestiones realizadas por la administracion muncipal
|  |  | APOYO FOTOGRAFÍA Y VIDEO | Apoyar con la generación de evidencia audiovisual de las acciones adelantadas en la entidad en la promoción de buenas prácticas
| Gestión de documentos electrónicos Busca incorporar el uso de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad. | La entidad cuenta con esquemas y herramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad. | TECNICO DE APOYO | Garantizar la funcionalidad de las carteleras digitales dispuestas para la promoción de trámites y servicios en la entidad.
|  |  | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Apoyar la gestión documental de la oficina TIC para la adecuada conservación de los documentos
| Automatización de procesos y procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución. | La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos. | LIDER GEL | Asesorar a la administracion municipal en la identificacion y priorizacion de las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos
|  | La entidad automatiza procesos y procedimientos internos. | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Realizar diagnóstico de trámites y servicios donde se identifiquen los niveles de automatización y establecer propuestas de automatizaciones a los procesos responsables
La entidad automatiza trámites entre entidades públicas.

## Seguridad
Logro | Criterio | Subcriterio | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | MES DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO
Definición de marco de seguridad y privacidad de la información y de los Sistemas de Información: La Entidad deﬁne el estado actual de su nivel de seguridad y privacidad y elabora su plan. | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad: Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes. | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Realizar un diagnóstico del estado actual de la entidad en la implementacion de Seguridad y Privacidad de la Información.
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional. | La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. | COORDINADOR GEL | Apoyar la actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la información y coordinar acciones para integrarla al sistema de gestión de la entidad
|  |  | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la información de la entidad
Implementación del plan de seguridad y privacidad de la Información y los Sistemas de Información: La entidad desarrolla las acciones deﬁnidas en el plan de seguridad y privacidad de información. | Gestión de Riesgos de seguridad y privacidad de la información: Busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información. | La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles. | COORDINADOR GEL | Coordinar acciones para la construcción del inventario de activos de información de la entidad.
|  |  | PROFESIONAL SEGUIMIENTO | Divulgar y capacitar a los funcionarios sobre las temáticas del modelo de gestión de seguridad de la información establecido para la entidad
|  |  | TECNICO DE APOYO | Apoyo a los planes de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad y privacidad de la información
|  |  | PRODUCTOR MULTIMEDIA | Realizar la produccion y/o edicion del material audiovisual requerido para la difusion de diferentes actividades y/o gestiones realizadas por la administracion muncipal
|  |  | COORDINADOR GEL | Realizar seguimiento a las actividades correspondientes a la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información en la entidad
|  |  | COORDINADOR GEL | Realizar seguimiento al Plan de tratamiento de Riesgos y coordinar acciones para la divulgación y ejecución de los controles establecidos
Monitoreo y Mejoramiento continuo: La Entidad desarrolla actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información. | Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de Ios controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información. | La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad a efecto de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Actualizar el análisis de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
|  |  | COORDINADOR GEL | Socializar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información en el Comité GEL, para su respectiva aprobación e implementación
|  |  | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SOLUCIONES TI | Establecer con los líderes de proceso y/o dueños de activos de información, el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
|  | La entidad revisa e implementa acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información. . | COORDINADOR GEL | Realizar seguimiento y evaluación al Manual de Seguridad y Privacidad de la información y establecer las acciones correctivas derivadas.